喀什地区财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年公共卫生食药监管专项经费项目

实施单位（公章）：叶城县市场监督管理局

主管部门（公章）：叶城县市场监督管理局

项目负责人（签章）：何龙

填报时间：2018年12月10日

- 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我局负责药品、化妆品、治疗器械的监督管理；监督实施全县药品和治疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和治疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范。开展药品不良反应、治疗器械不良事件监测、报告和处置工作。组织实施化妆品监督管理办法。配合实施国家基本药物制度。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处置和调查处理工作，监督食品药品安全事故查处落实情况由于公用经费无法满足此项目的实施，特此申请县级专项来确保此项工作的顺利开展。行政编制7人，实有人数54人，工勤人员4人，工勤事业编制2人，事业人员编制7人，实有人数5人，参公人员编制7人，实有人数5人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

负责全市辖区内药品、保健食品、化妆品、治疗器械的监管，本项目药品检验批次共20批次，药品单次抽检费用标准0.62万元/次，实施该项目能够有效推进我市生物治药产业的健康发展，提升工业生产总值。

2、项目基本性质

本项目性质为延续性项目。

3、项目用途及范围

- 此项目用于食品药品安全监管信息化建设、食品药品应急演练及突发事件处置、宣传教育及食品药品安全培训、执法装备购置、食品及化妆品监督抽验、风险监测信息发布、过期药品回收、食品安全举报奖励、执法鉴定；药品抽验、治疗器械监测设备购置、专用仪器设备搬迁、药械不良反应监测。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

新财社〔2018〕157号、喀地财社［2018］92号（2018年公共卫生服务补助资金)，项目预算金额3.8万元，新财社〔2018〕41号、喀地财社［2018］21号（食品药品安全专项经费）项目预算金额：0.58万元，新财社〔2017〕242号、喀地财社［2018］13号（2018年公共卫生食药监管部分补助资金）项目预算金额8.01万元，项目预算金额12.39万元。

2018年实际收到预算资金12.39万元。自筹资金0万元，资金到位12.39万元，资金到位率100%。

- （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金12.39万元，预算执行率100%，项目资金主要用于食品药品应急演练及突发事件处置费用1万元、宣传教育及食品药品安全培训费用5万元、执法装备购置费用4万元、食品及化妆品监督抽验费用1万元；药品抽验、治疗器械监测费用1.39万元。

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县市场监督管理局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

- （三）项目资金管理情况分析

本项执行时已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于每月完成检查验收，检查验收合格后按合和规定支付款项。

- （二）项目管理情况分析

- 项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达到100%，进展情况良好。严格执行县财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，会计审核，领导审批后从专项经费账户支出，确保了项目资金专款专用，安全高效。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为97分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标：药品检验20批次，截至2018年自评评价时，本项目已完成药品检验20批次。

（2）项目完成质量

年初预期设置质量指标：食品、药品和治疗器械生产、经营、使用单位监管覆盖率100%，根据项目完成情况来看，质量指标完成率100%。

（3）项目实施进度

项目年初设定时效指标资金拨付及时率100%，根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。

（4）项目成本节约情况

2018年公共卫生食药监管专项经费项目药品单次抽验费用0.62万元/次。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

2018年公共卫生食药监管专项经费项目提升公共卫生食药安全率达100%

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

项目的实施，有效预防食品药品安全事故的发生，确保公众饮食安全1年。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，以满足人民群众美好生活对安全健康食品的需要为目的满意度达90%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

- 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

强化后续监管。加强业务培训与指导，提升食品药品监管人员业务技能及水平，不断适应新形势对监管人员能力提升的要求，提升食品药品从业人员及社会公众对食品药品安全知识的知晓度，落实食品药品安全主体责任，共和维护我市良好的食品药品安全秩序。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

存在的问题：一是监管能力亟需加强。监管队伍结构有待优化，专业技术人员比例偏低，监管人员的专业技能和执法水平急需提升。二是产业整体水平有待提高。目前监管的食品、药品产业体量较大，但企业规模偏小、企业管理层次偏低，诚信建设和行业自律方面要求与实际相差较大，导致部分企业法律意识和主体责任意识淡薄。也加大加难了监管工作。

建议：一是继续提升食品药品安全监管能力。适应食品药品监管体制改革和职能调整，加快推进食品药品监管机构执法基本装备配备，重点加强车辆、食品药品快速检测车、抽样专用车、执法取证装备等配置。注重软硬实力培养，全面提升基层队伍执法水平。对现有执法专业人员鼓励自学、参加继续教育学习，获得专技资质。另可通过公开招考等方式，面向社会招录食品药品专业人才，充实专业队伍。

二是构建社会共治监管格局。加大抽检力度，及时发布抽检信息。加强法治与科普宣传，提升公众食品药品安全法治意识，推动社会各界共和参与食品药品安全治理。加强部门联动协作，开展食品药品综合执法检查，打击违法犯罪行为。

三是健全企业监管台账信息。争取做到电子档案与纸质档案留痕的全纪录监管。监管不留漏洞、不留盲点、不留空挡。

- （三）其他

无其他说明内容。

- 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、数据分析等方式，全面了解食品抽检及食品抽检车购置项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。和时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为今后的项目开展提供参考建议。

七、附件

《项目支出绩效目标自评表》