喀什地区财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：食品抽检及食品抽检车辆购置项目

实施单位（公章）：叶城县市场监督管理局

主管部门（公章）：叶城县市场监督管理局

项目负责人（签章）：何龙

填报时间：2018年12月10日

- 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我局依法承担食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处置；负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处置和调查处理工作，监督食品药品安全事故查处落实情况。由于公用经费无法满足此项目的实施，特此申请县级专项来确保此项工作的顺利开展。行政编制7人，实有人数54人，工勤人员4人，工勤事业编制2人，事业人员编制7人，实有人数5人，参公人员编制7人，实有人数5人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处置；负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处置和调查处理工作，监督食品药品安全事故查处落实情况。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

食品抽检车的购置及食品抽检以满足群众美好生活对安全健康食品的需要为目的，以食品安全抽样为抓手，以发现食品安全问题为导向，以监督抽检与信息公布、核查处置联动为保障，有效控制苗头性、系统性、区域食品安全风险，倒生产经营企业落实食品安全主体责任，巩固食品安全向好的态势，促进食品产业有序健康发展。食品抽检范围：坚持广泛覆盖，点面结合、统筹兼顾，努力实现监督抽检覆盖城市、农村、城乡结合部等不和区域。主要内容：抽检本行政区域内的生产销售的蔬菜、水果、畜禽肉、水产品、鲜蛋等食用农产品。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

新财社〔2017〕242号、喀地财社［2018］13号（2018年公共卫生食药监管部分补助资金）新财社〔2018〕157号、喀地财社［2018］92号（2018年公共卫生服务补助资金)项目预算金额：43.72万元，资金来源：财政资金2018年实际收到预算资金43.72万元。自筹资金0万元，资金到位43.72万元，资金到位率100%。

- （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金43.72万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付食品抽检费用22.8万元、食品抽检车辆购置费用支付20.92万元。

- 根据中央、自治区和喀什地区项目资金管理办法的要求，叶城县市场监督管理局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

- （三）项目资金管理情况分析

本项执行时已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

该项目通过第三方承检机构公开招标的方式组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月15日完成检查验收，检查验收合格后按合和规定支付款项。

- （二）项目管理情况分析

食品抽检项目实施过程中，叶城县市场监督管理局办公室建立了《食用农产品抽检实施方案》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《食用农产品日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为98分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标：保障食品抽检数量400批次，确保食品抽检车辆购置1辆，截止2018年自评评价时，已完成食品抽检400次，购置食品抽检车辆1辆，完成率100%。

（2）项目完成质量

年初设定预期目标为:食品抽检及时拨付率100%，食品抽检车辆资金及时拨付率100%。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,收集和录入调查的数据资源真实有效的数据资源,完成率为100%。

（3）项目实施进度

年初设定目标为项目完工及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。

（4）项目成本节约情况

食品抽检批次经费标准570元/批次，购置食品抽检车辆经费20.92万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

### 无

（2）项目实施的社会效益分析

项目的实施有效预防食品安全事故的发生，确保公众饮食安全率达85%。

（3）项目实施的生态效益分析

完善食品药品市场消费环境，加大做好食堂垃圾的监管工作率达85%。

（4）项目实施的可持续影响分析

有效预防食品安全事故的发生，确保公众饮食安全年限1年。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，项目受益者满意度达100%，服务对象满意度指标完成。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

- 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

强化后续监管。 在生产环节不合格食品的处理上，针对不合格项目，通过约谈企业质量负责人和法定代表人提出改进措施，帮助企业彻查问题原因，排查相关风险隐患，限期进行整改，并督促其整改落实到位。在流通环节上，通过认真检查不合格食品的供货商资质、进货票据和检验报告等资料，追溯不合格食品来源，和时通过加大检查的力度和频次或开展有针对性地专项整治，切实消除食品安全风险隐患，并建立完善不合格食品后处理工作档案。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：一是增加批次，强化抽检覆盖率。通过数量提升扩大抽检覆盖率，实现抽检覆盖城市、农村、城乡接合部等不和区域，覆盖生产加工、流通、餐饮等不和业态。                      二是突出重点，强化抽检针对性。一方面紧盯风险程度高、消费量大的重点品种；另一方面聚焦民生热点，结合重大节日、重要时段特点，开展专项抽检。三是依法查处，强化后续处置率。加强抽检后处置，将抽检不合格单位列入重点监管对象，加大日常巡查频次，并将问题线索调查处理。四是及时公示，强化抽检引导性。加强抽检结果运用，定期对抽检信息综合分析，及时在区政府网站向社会公布，提高监督抽检工作透明度，指导消费者正确消费。

- 存在的问题

一是日常监督面广，监管对象多、分布广，我局日常监督执法人员严重不足，开展全面抽检的难度大。

二是食品药品安全宣传教育工作有待加强。

- 建议

一是加强执法人员培训，提升执法水平；

二是尽快推进食品快检工作，确保各环节食品安全，发现疑似不合格产品，马上送检，检验不合格立马立案处理。

- （三）其他

无其他说明内容。

- 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、数据分析等方式，全面了解食品抽检及食品抽检车购置项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。和时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为今后的项目开展提供参考建议。

七、附件

《项目支出绩效目标自评表》