## Sheet2
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 叶城县军粮供应站维修项目
主管部门 |  | 叶城县财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县军粮供应站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 58 | 58 | 57.6 |  | 10 | 99.31% | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58 | 58 | 57.6 |  | — | 99.31% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目为叶城县军粮供应站维修项目，年度预期目标是需新建围墙400米，，以及修缮围墙300米、安装天然气管道312米、评审项目2个。实施该项目是为了进一步加强骨干军供站功能提升项目建设，加快军民融合发展步伐，项目资金预算数58万元，到位数58万元。执行数57.6万元。 |  |  |  |  | 新建围墙400米，以及修缮围墙300米、安装天然气管道312米、评审项目2个。进一步加强骨干军供站功能提升项目建设，加快军民融合发展步伐。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新建围墙（米） |  | 400 | 400 | 5 | 5
|  |  | 修缮围墙（米） |  | 300 | 300 | 5 | 5
|  |  | 安装天燃气管道（米） |  | 312 | 312 | 5 | 5
|  |  | 评审项目（个） |  | 2 | 2 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目完工及时率（%） |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 新建围墙平均造价（元/米） |  | 739 | 737.3 | 5 | 4 | 偏差原因分析：实际完成造价低于预算造价，没有准确把控预算，改进措施：及时与建筑公司沟通，精准控制预算
|  |  | 修缮围墙平均造价（元/米） |  | 700 | 694 | 5 | 4 | 偏差原因分析：实际完成造价低于预算造价，没有准确把控预算，改进措施：及时与建筑公司沟通，精准控制预算
|  |  | 安装天燃气管道（元/米） |  | 230 | 227.36 | 5 | 4 | 偏差原因分析：实际完成造价低于预算造价，没有准确把控预算，改进措施：及时与建筑公司沟通，精准控制预算
|  |  | 评审项目（元/个） |  | 1320 | 1030.5 | 5 | 4 | 偏差原因分析：实际完成造价低于预算造价，没有准确把控预算，改进措施：及时与建筑公司沟通，精准控制预算
| 项目效果指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障我县军粮供应和粮食安全应急供应 |  | 全力保障 | 90% | 10 | 9 | 原因：效益还未完全产生，措施：保障好军粮供应和粮食安全应急供应
|  |  | 社会服务能力提升率（%） |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续为部队提供政府公共服务能力 |  | 长期 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻叶部队满意度（%） |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9