## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2019年产粮大县中央奖励资金
主管部门 |  | 叶城县发展和改革委员会（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县发展和改革委员会（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 142.66 |  | 142.66 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 142.66 |  | 142.66 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于建设粮食收储公司产后服务中心项目和县粮食质检站建设项目，缓解我县财政困难，促进我县粮食产业发展，提高为民服务水平，提高农民群众从事粮食和农业生产经营的积极性，保障国家粮食质量安全。今年5月份完成新建凉棚2500平方米、修建地平700平方米等工程；6月份完成购置清选机11台；县粮食质检站项目仪器设备由自治区统一采购，6月份初完成基础设施建设部分。 | [5 empty] | 项目支付资金142.66万元，完成建设凉棚2500平方米、修建地平700平方米等工程，完成购置清选机11台，采购仪器设备1批。缓解我县财政困难，促进我县粮食产业发展，提高为民服务水平，提高农民群众从事粮食和农业生产经营的积极性，保障国家粮食质量安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设凉棚（平方米） |  |  | =2500平方米 | 2500平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 修建地平（平方米） |  |  | =700平方米 | 700平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 购置清选机（台） |  |  | =11台 | 11台 | 5 |  | 5
|  |  | 采购仪器设备（批） |  |  | =1批 | 1批 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目验收质量合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 建设凉棚成本（元/平方米） |  |  | =136.8元/平方米 | 136.8元/平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 修建地平成本（元/平方米） |  |  | =100元/平方米 | 100元/平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 购置清选机（万元/台） |  |  | =3.86万元/台 | 3.86万元/台 | 5 |  | 5
|  |  | 采购仪器设备（万元/批） |  |  | =58.96万元/批 | 58.96万元/批 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高为民服务水平， 提高农民群众从事粮食和农业生产经营的积极性 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设施设备可使用年限（年） |  |  | ≥10年 | 10年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 阿布力米提.库地来提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18899339128
经 办 人： |  | 全建萍 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15309985125