附件4：

加快推进国有粮食企业划拨土地转为出让土地工作项目支出绩效评价报告

项目名称：加快推进国有粮食企业划拨土地转为出让土地工作项目

项目单位：叶城县发展和改革委员会

主管部门：叶城县发展和改革委员会

项目负责人：魏冰清

填报时间：2023年1 月6日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，计划投入资金2152.0959 万元，用于补交土地出让金。叶城县涉及到测绘粮站15个，面积21.2万平方米。进一步加快了国有粮食企业不动产确权登记，依法依规办理划拨用地转为出让用地手续工作，解决了国有企业有效资产少、融资难等问题，推动了国有粮食企业的改革和发展。

- 2. 主要内容及实施情况

- 本项目已于2022年12月底完成了土地出让金的拨付。涉及到测绘粮站15个，面积21.2万平方米，土地出让金2152.0959 万元。其中：伯西热克乡粮站（10村）：测绘面积13058.84㎡、评估价86元/㎡、评估金额112.3060万元；洛克乡粮站（8村、10村）：测绘面积13953.19㎡、评估价84元/㎡、评估金额117.2068万元；依提木孔镇中心粮库（27村）：测绘面积26188.04㎡、评估价86元/㎡、评估金额225.2169万元；江格勒斯乡粮站（8村）：测绘面积21458.17㎡、评估价86元/㎡、评估金额184.5403万元；恰尔巴格镇粮站（2村）：测绘面积19262.91㎡、评估价86元/㎡、评估金额165.661万元；乌吉热克乡粮站（17村）：测绘面积14962.73㎡、评估价86元/㎡、评估金额128.6795万元；加依提勒克乡粮站（12村）：测绘面积25395.49㎡、评估价86元/㎡、评估金额218.4012万元；夏合甫乡粮站（4村）：测绘面积16991.48㎡、评估价86元/㎡、评估金额146.1267万元；萨依巴格乡粮站（17村）：测绘面积16256.45㎡、评估价86元/㎡、评估金额139.8055万元；乌夏巴什镇粮站（14村）：测绘面积12051.80㎡、评估价86元/㎡、评估金额103.6455万元；宗朗乡粮站（4村）：测绘面积7000.62㎡、评估价86元/㎡、评估金额60.2053万元；棋盘乡粮站（4村）：测绘面积5896.74㎡、评估价86元/㎡、评估金额50.7120万元；柯克亚乡粮站（2村）：测绘面积6394.97㎡、评估价86元/㎡、评估金额54.9967万元、柯克亚乡粮站（西合甫村）：测绘面积6097.56㎡、评估价84元/㎡、评估金额51.2195万元。

- 3.项目实施主体

叶城县发展和改革委员会为行政单位，纳入2022年部门决算编制范围的有7个办公室：办公室、一带一路股、社发股、固定资产投资股、价格管理股、农村经济股、粮食与物资储备股。

编制人数21人，其中：行政人员编制15人、工勤1人、事业编制5人。实有在职人数16人，其中：行政在职12人、工勤在职1人、事业在职3人。退休人员20人，其中：行政退休人员19人、工勤退休人员1人。

- 4. 资金投入和使用情况

按照自治区人民政府办公厅印发《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的实施意见的通知》（新政办发〔2018〕17号）、地区粮食和物资储备局、自然资源局、国资委联合印发《加快推进国有粮食企业划拨土地转为出让土地工作的紧急通知》（喀粮储〔2022〕10号）和喀什地区行署督查室下发的督办通知〔2022〕第52期等相关文件精神要求，本项目共安排下达资金2152.0959万元，涉及资金为一般公共预算资金，最终确定项目资金总数为2152.0959万元。

截至2022年12月31日，实际支出2152.0959万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

- 本项目计划投入资金2152.0959万元，用于支付土地出让金，涉及到测绘粮站15个，面积21.2万平方米。进一步加快了国有粮食企业不动产确权登记，依法依规办理划拨用地转为出让用地手续工作，解决了国有企业有效资产少、融资难等问题，推动了国有粮食企业的改革和发展。

- 2.阶段性目标

首先成立以成立以党组书记买买提江·司马义同志为组长，各乡镇粮站主要负责同志为成员的领导小组。

其次于2022年12月前各粮站测量出让土地面积，完成台账核对；2022年12月初出土地确权方案经县人民政府审批；2022年12月中旬办理土地确权登记手续；12月底进行资金拨付。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

- 4. 绩效评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。

认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

买买提江·司马义任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

李萍任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

魏冰清、徐栓成任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。

加快推进国有粮食企业划拨土地转为出让土地工作

项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 20 |
| 项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 100% | 100 |

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

该项目资金支付土地出让金，涉及叶城县测绘粮站15个，面积21.2万平方米。保障工作顺利进行。，该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）立项依据充分性：结合叶城县发展和改革委员会职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与县分管领导进行沟通、筛选确定项目预算计划，上党组会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。

项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 制度执行 | 3 | 100% | 3 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，项目实施单位能够及时将项目资金拨付给施工单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对项目资金的使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：项目主管单位及实施单位均制定了财务管理制度及相关管理办法，规范资金的合法合规支付及使用，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：在项目实施及资金支付过程中，严格遵守相关法律法规和相关管理规定，财务对资金的使用合法合规性进行监督，项目负责人及时将项目资料、合同书、验收报告等资料准备完善并归档，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 100% | 10 |
| 成本情况 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 40 | 100% | 40 |

- 对于“产出数量”：

土地面积21.20万平方米，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得分10分。

- 对于“产出质量”：

资金足额拨付率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得分10分。

- 对于“产出时效”：

项目完工时间2022年12月29日，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

资金支付及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

项目涉及到土地101.50元/平方米，实际完成值为101.50元/平方米，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得分10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益和满意度2个方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目绩效指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 10 | 100% | 10 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

有效提升国有粮食企业改革进度，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）对于“可持续影响指标”：

资金使用年限1年，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

实施效益指标合计的10分。

（3）对于“经济效益指标”：

本项目无该指标。

- 对于“生态效益指标”：

本项目无该指标。

- 2.满意度指标:

对于“满意度指标：受益企业满意度100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

叶城县发展和改革委员会加快推进国有粮食企业划拨土地转为出让土地工作项目年初预算为0万元，全年预算2152.0959万元，到位2152.0959万元，实际支出2152.0959万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0，无偏差。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，成立以党组书记买买提江·司马义同志为组长，各乡镇粮站主要负责同志为成员的领导小组具体负责，从项目到资金，均能很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目资金支付进度，加强与各粮站的沟通，确保土地确权变性工作全面完成。

（二）存在问题及原因分析

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

# 七、有关建议

1.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

2.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

3.评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

# 附件：1综合评分表

# 附件1：综合评分表

加快推进国有粮食企业划拨土地转为出让土地工作项目绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | - 项目涉及土地面积（万平方米），预期指标≥21.2平方米，完成该指标得满分（10分）否则不得分； 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | - 资金足额拨付率（%），预期指标值=100%，指标完成该指标得满分（10分）否则不得分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | - 项目完成时间，预期指标值为2022年12月29日，完成该指标得满分（5分）否则不得分；； ②资金拨付及时率（%），预期指标值为=100%，完成该指标得满分（5分）否则不得分； 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | - 项目每平方米成本（元）预期指标值完成该指标≤101.5元，完成该指标得满分（10分）否则不得分； | 10 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | - 经济效益：无； - 社会效益：有效加快国有粮食企业改革，得满分（5分），否则不得分； - 生态效益：无； - 可持续影响：资金使用年限1年，得满分（5分），否则不得分。 | 10 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，受益企业满意度达到满意的人数： ①人数大于等于95%，得10分； ②人数小于95%大于等于85%，得8分； ③人数小于85%大于等于70%，得5分； ④人数小于等于70%，不得分。 | 10 |
| 合计 | 100分 |  |  | 100 |