**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**叶城县消防救援大队业务经费**

实施单位（公章）：**叶城县消防救援大队**

主管部门（公章）：**叶城县消防救援大队**

项目负责人（签章）：**秦建剑**

填报时间：**2025年04月17日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1. 项目背景**  
**本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，消防救援大队业务经费项目旨在保障辖区消防队伍日常训练、装备维护及应急救援任务的高效开展，通过专项经费支持提升队伍实战能力，确保消防装备更新换代、人员技能培训及常态化演练需求，从而强化公共消防安全体系建设，消防救援大队作为负责公共消防安全和人民生命财产安全起着至关重要的作用。不仅需要具备高度的专业技能和应急处理能力，还需要在面临各种复杂和危险的情况下，保持冷静，果断，和高效的工作状态。**  
**2. 主要内容及实施情况**  
**本项目建设主要用于单位机关2个消防救援站办公费用、车辆（维修、加油、保养、保险），取暖费，电费，保障单位日常运行，有效保障社会安全和稳定。**  
**截止2024年12月31日，该项目实际支出75.31万元，用于保障2个消防站正常运行，车辆，人员正常出警，执行灭火救援，火灾调查，防火宣传，后勤保障。**  
**3.项目实施主体**  
**叶城县消防救援大队为行政单位，纳入2024年部门决算编制范围的有2个办公室：叶城县纬三路消防救援站、叶城县幸福南路消防救援站。**  
**编制人数46人，其中：消防干部9人，国家消防员15人，事业编消防文员2人，合同制消防员20人，与上年相比增加1人。**  
**4. 资金投入和使用情况**  
**叶财预〔2024〕006号共安排下达资金80万元，为县级资金，最终确定项目资金总数为80万元。**  
**截至2024年12月31日，实际支出75.31万元，预算执行率94.1%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。**  
**1.项目绩效总目标**  
**我大队2024年项目经费主要包括应急救援保障经费、，消防车辆业务经费、消防器材配置经费、微型消防站建设经费、等，项目经费支出秉承坚持以人民为中心，牢固树立竭诚为民的理念，通过“以防为主，防消结合”解决各类消防隐患为目的。自成立以来，我大队持续抓牢装备建设和微型消防站建设、稳步提升队伍正规化建设水平，牢牢守住消防安全的红线，确保全市全年火灾形势持续稳定向好。**  
**2.阶段性目标**  
**实施的前期准备工作：**  
**消防大队是维护社会消防安全的重要力量，通过科学的管理、专业的训练和严密的组织，为保障人民群众的生命财产安全发挥着不可替代的作用。同时，消防大队也积极参与社会公益活动，开展消防宣传教育，提高公众的消防安全意识和自救能力，为构建和谐社会贡献力量。**  
**具体实施工作：明确经费使用方向、单位装备现状、训练需求等，细化支出科目，附具体测算依据。严格执行《政府采购法》达到限额的需公开招标、社区讲座、校园培训、媒体投放、经费用于材料印刷、场地布置等。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1. 绩效评价目的**  
**本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。**  
**2. 绩效评价对象**  
**本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以叶城县消防救援大队业务经费为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。**  
**3. 绩效评价范围**  
**本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1. 绩效评价原则**  
**依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**2. 绩效评价指标体系**  
**本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。**  
**一级指标为：决策、过程、产出、效益。**  
**二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。**  
**三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、服务对象满意度。**  
**3. 绩效评价方法**  
**本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法、文献法、公众评判法等方法，总分由各项指标得分汇总形成。**  
**（1）项目决策方面：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。**  
**（2）项目过程方面**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**（3）项目产出方面**  
**比较法：将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。**  
**（4）项目效益方面**  
**公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。**  
**比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。**  
**公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况，进行综合评价。**  
**4. 绩效评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。**  
**计划标准：指我单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主。通过将实际完成值与预定数据进行对比，发现偏差及时通知实施单位进行限期整改并反馈整改情况。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**第一阶段：前期准备（2025年1月1日-1月16日）。**  
**我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：**  
**孙占胜任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。**  
**秦建剑任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。**  
**热孜完古丽评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。**  
**第二阶段：组织实施（2025年1月17日-2月9日）。**  
**经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。**  
**第三阶段：分析评价（2025年2月10日-2月15日）。**  
**首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**  
**第四阶段：撰写与提交评价报告（2025年2月15日-2月28日）**  
**撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**经绩效评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析。项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。**  
**通过实施叶城县消防救援大队业务经费项目产生经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：**  
**项目决策：该项目主要通过叶财预〔2024〕006号文件立项，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项依据充分。项目按照规定的程序申请，经过必要的研究、论证和评估，立项程序规范。**  
**项目过程：叶城县消防救援大队业务经费项目预算安排 80万元，实际支出75.31万元，预算执行率94.1%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。**  
**项目产出：服务消防站2个、消防救援总人数45个、资金到位率100%、资金拨付及时率100%、项目总投入80万元。**  
**项目效益：通过实施此项目提高了消防人员的工作积极性、功能室技能正常运行，进一步发挥消防大队作用保障社会稳定和人民生命和财产安全。**  
**（二）综合评价结论**  
**依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对叶城县消防救援大队业务经费项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分98.9分，绩效等级为“优”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。**  
**（1）立项依据充分性：本项目立项符合国务院颁发的《消防安全责任制实施办法》中：“强调地方政府对消防工作的财政保障责任，要求健全消防工作经费保障机制”；本项目立项符合《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》中：“对消防救援队伍的经费保障、标准和使用规范作出具体规定，直接支撑业务经费的立项必要性”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《叶城县消防救援大队单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“灭火救援、灾害事故处置、消防监督检查、宣传教育等职能”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“[2240204]消防应急救援”经济分类为“[50201]办公经费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合单位的职责和履职效能，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与部门项目分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**（3）绩效目标合理性：**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“项目由叶城县消防救援大队实施，项目预算资金80万元，用于油卡充值费，天然气费，电费，宣传资料印刷支出，邮电费，办公费用，其他交通费，维修（护）费。保障消防站日常运行”。**  
**②该项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，该项目实际支出75.31万元，支付了油卡充值费，天然气费，电费，宣传资料印刷支出，邮电费，办公费用，其他交通费，维修（护）费，保障了2个服务站共45个人运转经费。该项目的实施有效保障消防站日常运行，提高工作人员积极性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了服务消防站2个、消防救援总人数45个、资金到位率100%、资金拨付及时率100%、项目总投入80万元，达到功能室技能正常运行，进一步发挥消防大队作用保障社会稳定和人民生命和财产安全。效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为80万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为80万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标7个，定性指标0个，指标量化率为100%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。**  
**该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为服务消防站2个、消防救援总人数45个，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“资金拨付及时率100%”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**  
**（5）预算编制科学性：根据项目需求编制，预算编制与单位职能相匹配，预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，编制准确可靠的数据和信息。本项目预算申请资金80万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：办公经费55万，其他消防救援支出25万，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请叶城县消防救援大队业务经费项目资金的请示》和《叶城县消防救援大队业务经费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。叶财预〔2024〕006号文件立项，本项目实际到位资金80万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.8分，得分率为99%。**  
**（1）资金到位率：本项目预算资金为80万元，其中：财政安排资金80万元，其他资金0万元，实际到位资金80万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**  
**（2）预算执行率：本项目实际支出资金75.31万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=94.1%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣0.2分，得2.8分。**  
**（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《叶城县消防救援大队单位资金管理办法》《叶城县消防救援大队专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。**  
**（4）管理制度健全性：我单位已制定《叶城县消防救援大队资金管理办法》《叶城县消防救援大队收支业务管理制度》《叶城县消防救援大队政府采购业务管理制度》《叶城县消防救援大队合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《叶城县消防救援大队办法》《叶城县消防救援大队管理制度》《叶城县消防救援大队采购业务管理制度》《叶城县消防救援大队合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了叶城县消防救援大队项目工作领导小组，由孙占胜任组长，负责项目的组织工作；秦建剑任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：热孜完古丽，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.1分，得分率为98%。**  
**（1）对于“产出数量”**  
**服务消防站指标，预期指标值为2个，实际完成值为2个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**消防救援总人数指标，预期指标值为45个，实际完成值为45个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**  
**合计得10分。**  
**（2）对于“产出质量”：**  
**资金到位率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**  
**合计得10分。**  
**（3）对于“产出时效”：**  
**资金拨付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**  
**合计得10分。**  
**（4）对于“产出成本”：**  
**项目总投入指标，预期指标值为80万元，实际完成值为75.31万元，指标完成率为94.1%，根据评分标准，该指标扣0.9分，得14.1分。**  
**合计得14.1分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**（1）对于“社会效益指标”：**  
**消防站工作人员工作积极性指标，该指标预期指标值为96%，实际完成值为96%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。**  
**（2）对于“经济效益指标”：**  
**本项目无该指标。**  
**（3）对于“生态效益指标”：**  
**本项目无该指标。**  
**实施效益指标合计得10分。**

**（五）满意度指标完成情况分析。**

**对于“满意度指标：消防站人员满意度，该指标预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**叶城县消防救援大队业务经费项目项目预算80万元，到位80万元，实际支出75.31万元，预算执行率为94.1%，项目绩效指标总体完成率为99.1%，偏差率为5%,偏差原因：2024年根据实际经费需求支出，资金未能及时支完；改进措施：加快项目支付进度。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法**  
**一是加强对项目的安全管理力度，有针对性的做好安全管理工作，项目执行情况较好。二是加强各专业之间的沟通和协调，做好交叉衔接工作，组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行，做到有备无患，不耽误项目的进展。**  
**（二）存在问题及原因分析**  
**一对预算编制工作认识不足，绩效目标编制和管理工作相对薄弱，项目绩效管理理念不强，对项目立项依据的充分性、预算数据的合理性不够重视。是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，**  
**二是消防救援站训练不足，训练时间、经费不足，以及老旧设施等问题，导致消防员训练不足，这极易使得消防员在实战中难以快速反应和处置，从而导致事故损失增加。**  
**三是市民消防安全意思不强，在社会治理和管理中，市民意识的培养是非常重要的。希望通过加强队伍建设、提高设施配置、培育责任心和加强宣传等多种手段，不断提高消防工作的效率和质量，为构建和谐安全社会做出更大的贡献。**

**七、有关建议**

**1.加强人员培训，提升专业能力：定期组织消防技能培训和实战演练，确保每位消防员都能熟练掌握各种消防设备和器材的使用。加强消防安全知识教育，提高消防员的火灾预防和应急救援能力。开展心理素质教育和应对压力的培训，提升消防员的心理韧性和应对紧急状况的能力。加强财务人员专业知识与技能的提升。**  
**2.完善消防设备设施，确保装备先进：投入更多资源更新和升级消防设备，特别是老旧或性能不佳的设备，确保设备性能达到最佳状态。加强对消防设施的维护和保养，定期检查和测试设备的运行情况，及时发现并解决潜在问题。**  
**3.强化火灾预防和应急响应机制：加大对火灾隐患的排查力度，对重点区域和单位进行定期巡查和风险评估。完善火灾应急预案，明确各部门和人员的职责和任务，确保在火灾发生时能够迅速、有效地进行应急处置。**  
**4.加强宣传力度，提升市民的了解学习消防安全意识。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**