自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：免费技术服务项目

实施单位（公章）：叶城县人口委员会

主管部门（公章）：叶城县人口委员会

项目负责人（签章）：陈天善

填报时间：2018 年12 月15 日

- 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、工作职能：

（1）贯彻执行中央、自治区、地区有关人口和工作的方针、政策、措施及法律法规，指导基层依法行政和规范管理。协调有关部门编制我县人口发展的中长期规划和年度计划；负责全县人口和统计工作和统计执法检查；受委托制订全县人口和目标管理责任制实施意见，并对执行情况进行检查评估。

（2）协调有关部门做好出生人口性别比治理工作；协调有关部门研究制定与落实有利于人口和工作的相关经济社会政策和社会保障措施，对人口和问题实行综合治理。

（3）制订全县人口和宣传教育工作规划，组织开展人口和宣传教育活动，引导群众树立科学、文明、进步的婚育新观念。

（4）综合管理技术服务工作，指导开展技术服务和生殖健康服务；与有关部门共同做好提高出生人口素质工作；组织开展手术并发症和病残儿童的医学鉴定工作，负责全县技术服务的监督管理工作；配合有关部门对避孕药具市场进行监督管理。

（4）负责编制财政拨付的事业经费和基本建设经费的预、决算；制定财政管理制度；负责下属单位的财务和国有资产管理。

（5）做好全县社会抚养费的征收、管理和使用工作。

（6）组织实施流入流出人员管理工作，联系协调有关单位，落实流入流出人员管理职责。调查研究和掌握全县人口和工作发展情况，总结推广经验，及时向县委、县政府反映情况，提出建议。制定全县人口和系统干部队伍建设和教育培训规划并组织实施。

（7）指导县协会工作，会同有关部门做好全县人口和的涉外工作。

2、机构人员情况：编制159人（行政8人、行政工勤人员1人；参照公务员3人；全额事业147人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

手术技术免费服务经费项目资金66.8万元，该项目资金是确保我县8.6万农牧民体检及手术所需资金，此项资金的投入使体检对象早期发现避孕失败，和妇科病，节约治疗资金，可以使农牧民接受国家的免费服务，自觉进行科学避孕，避免计划外妊娠。提高生活质量，家庭和谐，社会和谐，促进工作顺利开展提供了资金保障。

2、项目基本性质

本项目性质为延续性项目

3、项目用途及范围

2018年此资金已拨付到县委，按照规定全部用于农牧民育龄妇女的体检和手术服务，用于购买体检所需的一次性医疗耗材和药品，为全县农牧民育龄妇女免费服务。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

- 根据县财经委员会会议研究安排，本项目资金66.8万元，其中财政资金66.8万元，其他资金0万元，资金到位66.8万元；资金到位率100%。

- （二）项目资金实际使用情况分析

根据县财经委员会会议研究安排下达66.8万元资金的文件，到位资金66.8万元，本项目实际支付资金66.8万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付农牧民育龄妇女免费体检，购买所需的材料发放到乡镇场的部门，组织体检。还用于与免费服务相关的水电费、办公费、取暖费、学习培训提高干部的业务能力的相关费用，以及宣传此政策所发生的费用66.8万元。

- （三）项目资金管理情况分析

本项目资金严格按照手术技术免费服务经费项目资金管理办法和地区财政资金管理制度支付资金，资金支付由本单位分管领导，主管财务领导，和财政局等部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续，符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

为保证项目质量和成本控制，我单位积极与上级和财政对接，进行了摸排工作，制定《手术技术免费服务经费项目工作方案》，组织人员进行调研工作， 为保质保量完成提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作。

本项目不存在调整情况。

本项目不存在检查验收程序。

- （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，严格按照名单发放，严格把关绩效考核结果，不符合发放范围的坚决不予发放，有违反的按照责任分解到个人，并严肃追责，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已按照督导细则，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标17个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为96分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标有2条：全县范围内农牧民孕龄妇女人数8.5万人；全年体检4次。分时间段严格按照要求对全县的孕龄妇女进行检查，严格控制生育人口数。

（2）项目完成质量

质量指标1条：接受免费体检人群覆盖率100%，让受检查的人员了解更多的生育政策，自觉接受孕检，保障受检人员全覆盖。

（3）项目实施进度

时效指标1条：项目完工及时率100%，按照项目进度执行，并在计划时间内完成项目，并达到项目的预期值。

（4）项目成本节约情况

成本指标8条: 给每位妇女补助标准48元/人/次、给每位妇女补助B超标准6元/人/次、给每位妇女补助标准700元/人/次）、给每位妇女补助标准600元/人/次、给每位妇女补助取皮埋标准220元/人/次、给每位妇女补助标准200元/人/次、给每位妇女补助标准150元/人/次、给每位妇女补助所需尿化验标准1元/人/次。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

经济效益指标2条：使孕检对象节约资金40元/人/次、使孕检对象早期发现避孕失败和妇科病，早期治疗节约资金2000元/人/次。

（2）项目实施的社会效益分析

社会效益1条：服务对象对国家政策的认可率，让群众对政策的认识全面化，更好落实政策，让群众对政策的认可率不断提高。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

可持续影响指标1条：可持续使用1年，已经使用一年，影响在不断提升。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标1条：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，广大群众对工作的满意率达95%，服务对象满意度指标完成。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成情况。

- 五、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划

此项目是长期性项目，下一年度将按照上级安排继续做好此项工作，并将加强管理更好更快的完成。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

资金安排按照上级按照相关政策执行，我委所辖各乡镇场对受益群众登记造册留档，每位群众自己保留孕检本。确保了群众的利益，有效控制计划外怀孕造成的超生，和早发现早治疗各类妇科疾病。乡级村级存档的管理方法方便了群众的查阅，方便管理。

- 存在的问题

无

- 建议

无

- （三）其他

无其他说明内容。

- 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解2018免费技术服务项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，已经完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为叶城县2018年免费技术服务项目今后的开展提供参考建议。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》