自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：南疆四地州村级后备干部培训项目

实施单位（公章）：中共叶城县委党校

主管部门（公章）：中共叶城县委党校

项目负责人（签章）：王怀斌

填报时间：2018年12月13日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1．主要职能

①根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培训、党员领导干部、后备干部、理论骨干和村干部，对学员轮训情况进行考核。

②研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；围绕党的任务和县委、县政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为推进党的理论创新服务，为提高教学质量服务，为促进县委和县政府科学决策服务。

③针对建设中国特色社会主义进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

④按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和学习。以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照党和国家有关学历教育法规和办法，开展业余函授教育。

2、人员情况

我校事业编制14人，工勤编制1人，截止2018年12月31日，叶城县党校实有职工10人，在职人员10人，其中参照2人，全额事业7人，工人1人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，特别是全面加强新时代农村基层组织建设，夯实党在农村的执政根基，为打赢恐脱贫攻坚战提供坚强的组织保障，委托叶城县委党校对叶城县495名村级后备干部管理进行培训轮训，南疆四地州村级后备干部培训项目对于提高叶城县基层干部素质，不断增强党员干部的鉴别力和法律法规意识，对于加强基层干部队伍建设，夯实党的执政基础具有重要意义。

2、项目基本性质

南疆四地州村级后备干部培训项目为延续项目。

3、项目用途及范围

南疆四地州村级后备干部培训费项目符合国家、自治区关于加强基层党校建设的方针和政策，符合叶城县干部工作的实际需求，主要针对全面495名村级干部培训的保障工作，确保培训工作能顺利完成。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据新财行【2018】41号、喀地财行【201831号】自治区党委组织部南疆四地州村级后备干部培训费项目预算安排总额为101.4525万元，其中财政资金101.4525万元，2018年实际收到预算资金101.4525万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

根据新财行【2018】41号、喀地财行【201831号】自治区党委组织部南疆四地州村级后备干部培训经费项目文件下达资金101.4525万元，到位资金101.4525万元，实际支付资金101.4525万元，预算执行率100%，项目资金主要用于学员、误工补贴、交通补贴、办公费、水费、电费、天燃气费、绿化费及维修费等方面101.4525万元。

- 根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

（三）项目资金管理情况分析

南疆四地州村级后备干部培训费项目支出符合叶城县干部培训相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况，该项目支出全部通过国库集中支付结算款项。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

- 从2018年1月29日起，对叶城县495名村级后备干部进行培训轮训，分4期，每期10天。

（二）项目管理情况分析

- 此次培训由叶城县委组织部牵头，县委基层办指派两名干部，全程根班管理，各乡镇（场区）派一名党建办干部跟班负责本乡镇参训学员的服务和管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为95分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

数量指标1条： 村级后备干部493人，针对全县19个乡镇的村级后备村干部，进行培训，提高村级干部的能力。

（2）项目完成质量

质量指标1条：培训合格率(%)，通过测试，达到培训的效果，合格率达到100%。

（3）项目实施进度

时效指标1条：项目完工及时率(%)，根据培训安排，在规划时间内完成全县493人村级后备干部的培训。

（4）项目成本节约情况

成本指标1条：人均培训费2050元 。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

社会效益指标1条：基层干部素质能力逐年提高，提升基层干部的组织力量，提高后备干部的积极性。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

可持续影响指标1条：社会文明进步程度可持续影响1年，培训加强后备村级干部的学习能力。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指标1条：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，基层干部受教育满意率98%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2019年继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，特别是全面加强新时代农村基层组织建设，夯实党在农村的执政根基，为打赢恐脱贫攻坚战提供坚强的组织保障，对叶城县村级后备干部管理进行培训轮训，提高叶城县基层干部素质，不断增强党员干部的鉴别力和法律法规意识，加强基层干部队伍建设，夯实党的执政基础。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

通过预算绩效管理，使专项资金得到了更好的监督和管理，形成了较为完善的南疆四地州村级后备干部培训项目绩效管理机制。

2.存在问题

绩效管理有待加强，我局虽然开展了预算绩效管理，但绩效目标设立不明确，内容不完整，指标选用重点不突出，定性指标选用较多，定量指标较少。

3.建议

加强绩效和管理，健全相关制度，明确专项人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

（三）其他

无其他说明内容。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解南疆四地州村级后备干部培训费项目的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》