## 自评表
项目支出绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 2018年自治区第九批地方政府新增一般债券建设项目
预算单位 |  |  | 叶城县教育局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 4181.4 | 执行数： | 4181.4
| 其中：财政拨款 |  | 4181.4 | 其中：财政拨款 | 4181.4
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 1、建设第十二中学1#2#宿舍楼食堂锅炉房、消防水池、大门、室外附属工程建筑面积19011.27平方米。2、59所中小学强电线路改造项目，32所中小学全面改薄校舍维修、21所中小学政府采购碳晶电热板安装工程项目全面竣工 。 3、购置1所学校及厨房设备，满足校园安全防范措施需要，基本满足学生伙食供给所需厨房配套设备。 |  |  | 1、建设第十二中学1#2#宿舍楼食堂锅炉房、消防水池、大门、室外附属工程建筑面积19011.27平方米。2、59所中小学强电线路改造项目，32所中小学全面改薄校舍维修、21所中小学政府采购碳晶电热板安装工程项目全面竣工 。 3、购置1所学校及厨房设备，满足校园安全防范措施需要，基本满足学生伙食供给所需厨房配套设备。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 学校建筑面积（平方米） | 19011.27 | 19011.27
|  |  | 政府采购设备学校数（所） | 22 | 22
|  |  | 全面改薄59所中小学改善取暖面积（平方米） | 41396.9 | 41396.9
|  |  | 全面改薄美化校园环境改善学校数（所） | 32 | 32
|  | 质量指标 | 新建或改造校舍验收合格率（%） | 100% | 100%
|  |  | 设备采购验收合格率（%） | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目按平均法估算单方造价（元/㎡） | 692.19 | 692.19
| 项目效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 校舍维修项目及暖气改造项目预计受益学生数（名） | 38881 | 38881
|  | 生态效益指标 | 碳晶电热板采暖节能改善当地生态受益人数（万人） | 50 | 50
|  | 可持续影响指标 | 建设项目可持续使用年限（年） | 50 | 50
|  |  | 强电线路改造变压器可持续使用年限（年） | 20 | 20
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目学校教师满意度（%） | ≥94% | 94%
|  |  | 项目学校学生家长满意度（%） | ≥96% | 96%
|  |  | 项目学校学生满意度（%） | ≥98% | 98%
经办人：张良 联系方式：18109983098 |  |  | 项目负责人：李建中 联系方式：18799899568 | 上报时间：2018年12月25日