新疆喀什地区中央专项转移支付绩效

自评报告

（2018 年度）

项目名称：2018年博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目     实施单位（公章）：叶城县图书馆、美术馆、文化馆、26个乡镇文化站

主管部门（公章）：叶城县文化体育广播影视局

项目负责人（签章）：陈远强

填报时间：    2018 年 12  月 25 日

一、基本情况

叶城县图书馆，为股级单位，全额拨款事业单位，编制为8人，职责：做好免费开放服务读者工作，开展流通阅览（包括电子阅览），并创造条件，逐步开展读者辅导、咨询、查询工作，不断改进服务手段，改善服务态度，提高服务质量和读者满意度。图书馆办公楼位于新城南路，现馆舍面积为1000平方米，在职人员5名，开设有汉文阅览室、维文阅览室、少儿阅览室、电子阅览室等，拥有阅览席位120个，年订阅报刊杂志60多种，截至目前馆藏文献3万余册，2017年上级拨入60万元电子图书等相关设备购购置费，购买了电子借阅览一体机3台，电子报刊机一台，少儿阅览机2台，分别在县二中、县行政审批局、县四小设立分馆。

县文化馆，为股级单位，全额拨款事业单位，编制为13人，文化位于文化西路14院，现馆舍面积为800平方米，在职人员12名，配有钢琴、电子琴、古筝等培训器材。其职责：负责全县乡、镇村、户四级文化网络的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影、剪纸、做好“三馆一站”免费开放服务。

全县现有乡镇文化站26个，2005-2014年共新建文化站21个，文化站建筑面积为500平方米，包括多功能活动，书、报刊阅览室等，其余5个场区也利用了场区闲置的房屋建设了文化站，全县26乡镇文化站全部实现了免费开放。职责：负责乡镇大型文艺活动、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划和组织，充分发挥文化主阵地的作用，组织开展群众喜闻乐见而又易于接受的文体活动，不断满足广大人民群众的精神文化生活 。

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

根据 新财教[2017]266号、喀地财教[2018]4号、新财教[2018]100号、喀地财教[2018]55号） ，新财教[2018]67号、喀地财教[2018]30号本、项目资金192万元，其中财政资金192万元，其它资金0万元，资金到位192万元，资金到位率100%。大力促进文化事业的发展，为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务，大力实施文化精品工程，繁荣发展社会主义，着力构建优秀文化传统体系、现代公共文化服务体系、文化市场体系、文化产业体系，通过项目的实施需达到：（1）建立健全了公共文化设施网络；(2)增强了公共文化产品和服务的供给能力；(3)大力繁荣了文化艺术创作；(4)广泛开展了群众性文化活动；(4)加强了文化人才队伍建设。

（二）自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

自治区分解下达192万元，资金到位192万元，资金到位率100%。大力促进文化事业的发展，为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务，大力实施文化精品工程，繁荣发展社会主义，着力构建优秀文化传统体系、现代公共文化服务体系、文化市场体系、文化产业体系，通过项目的实施实现：（1）建立健全了公共文化设施网络；(2)增强了公共文化产品和服务的供给能力；(3)大力繁荣了文化艺术创作；(4)广泛开展了群众性文化活动；(4)加强了文化人才队伍建设。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

叶城县文体局根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《叶城县文化体育广播影视局中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金监督管理暂行办法》等规章制度对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，实行专人管理、转账核算、专款专用原则。

- 组织过程。

项目资金的申请付款方式合理，涉及采购项目，根据政府采购计划及采购方式审批表，严格按政府采购审批方式组织采购，对于公开招标项目，通过公开招投标确定采购及设备安装单位，按照中标文件和合同约定付款金额及工程完成进度情况上报审批支付。资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

- 分析评价。

三馆一站实现免费开放后，为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化产品和服务，文化产业发展取得新成绩。加强对外文化交流，文化“走出去”步伐加快。预期达到：

一是公共文化体育服务体系和基础设施建设有新突破；

二是城乡社会群众文化体育活动有新局面；

三是特色文艺精品创作有新成果；

四是图书、群众艺术工作有新进展；

五是文化体育工作队伍的整体素质有新提高。

三、综合评价结论

经综合评价，本项目达成预期指标，在项目实施过程中，做到了资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、招投标管理办法，根据年初设定的绩效目标，此项目综合评价得分为95分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

中央资金：2018年2月拨入2018年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金150万元（新财教[2017]266号、喀地财教[2018]4号），2018年8月拨付财政部下达2018年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金2万元（新财教[2018]100号、喀地财教[2018]55号），资金到位率为100%

自治区配套资金：2018年8月拨入美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放自治区配套专项资金40万元（新财教[2018]67号、喀地财教[2018]30号），资金到位率为100%

2.项目资金执行情况分析。

项目资金的执行严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。2018年1-12月本项目实际支付资金192万元（其中：26个乡镇场，每个5万元，拨付至各乡镇，由乡镇实施，共拨付130万元)，预算执行率100%，其余支出62万元，主分用于文化馆、图书馆、美术馆办公费12.5363万元，水费：1.9576万元，电费：2.3645万元，取暧费：3.85万元，维修费21.845万元，劳务费：8.402万元，，其它日常运行开支10.0446万元。

3.项目资金管理情况分析。

按照《文化部 财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）和《财政部、文化部中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》(财教〔2013〕98号)文件精神，我单位高度重视“三馆一站”免费开放工作，及时转发了国家文件精神，并加大宣传力度，使免费开放政策家喻户晓，人人皆知，营造了良好免费开放的社会舆论氛围，通过我县广大文化干部群众的努力，2018年我县“三馆一站”免费开放工作的各项工作向深度和广度有序发展。为提升我县公共文化服务水平，发挥我县公共文化馆、美术馆、文化馆（站）的宣传、教育、展示和组织开展群众文化活动等功能，进一步规范我县“三馆一站”免费开放专项补助资金的使用管理，保证免费开放单位的正常运转和资金使用效益，我单位制定了《叶城县美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，明确了专项补助资来源和使用范围，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- （二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

数量指标有6条： 图书馆每周开放时间不少于56小时，每年开放时间不少于300天，举办阅览推广活动不少于2次，美术馆每年举办自主策划本土展、专题画展3次，文化馆举办各类文化培训班5次，举办各类大型文化活动3次，26个乡镇文化站每月举办文体活动每月每站不少于4次，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

（2）项目完成质量。

质量指标有3条：“三馆一站”免费开放惠及全县人数33万人次，专项资金的执行率100%，免费开放服务能力每年的提升率5%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

（3）项目实施进度。

时效指标有1条：项目完工及时率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

（4）项目成本节约情况。

成本指标有4条：图书馆日常运行开支20万元，文化馆日常运行开支20万元，美术馆日常运行开支20万元，26个文化馆日常运行开支5万元，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

经济效益指标有3条：减轻了单位的经济负担192万元，减轻了读者购书负担200人/年/元，减轻了群众精品文艺节目的门票10人/次/元，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

（2）项目实施的社会效益分析。

社会效益指标有3条：图书馆馆藏图书资源每年提升5%，文化馆、文化站公众服务意识，每年增涨5%，促进精神文明建设，丰富人民精神文化生活惠及全县人数达33万人次，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

（3）项目实施的生态效益分析。

无

（4）项目实施的可持续影响分析。

可持续影响指标有1条：项目的可持续时间为1年，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度指标有1条：受益群众满意度达≥90%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

六、绩效自评结果应用和公开情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

经综合评价，此项目绩效评价结果为良好，今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相结合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

绩效自评结果根据上级要求时间公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

- 项目建设的程序进一步规范

项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。

- 项目资料有待进一步完善

项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

- 项目后续管理有待进一步加强

绩效管理有待加强，我局虽然开展了预算绩效管理，但绩效目标设立不明确，内容不完整，指标选用重点不突出，定性指标选用较多，定量指标较少。建议加强绩效和管理，健全相关制度，明确专项人员，逐步规范绩效目标编制，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化，提高财政资金使用效益。

八、其他需说明的问题。

（一）后续工作计划

该项目是延续性项目，对地方的群众的文化提升有很大帮助，将进一步做好“三馆一站”免费开放事宜，进一步完善书籍、电子阅读设备等。加强宣传“三馆一站”的作用，提升群众的阅读能力。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

通过预算绩效管理，使专项资金得到了更好的监督和管理，形成了较为完善的中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目绩效管理机制。

2.存在问题

绩效管理有待加强，我局虽然开展了预算绩效管理，但绩效目标设立不明确，内容不完整，指标选用重点不突出，定性指标选用较多，定量指标较少。

3.建议

加强绩效和管理，健全相关制度，明确专项人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

### （三）其他

无其他说明内容。

九、附表

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》