## 自评表
项目支出绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 叶城县科技馆修复工程项目
预算单位 |  |  | 叶城县文化体育广播影视局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 277 |  | 执行数： | 277
| 其中：财政拨款 |  | 277 |  | 其中：财政拨款 | 277
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标
| 为恢复科技馆学术报告厅的服务功能，承接大中型会议,对科技馆学术报告厅内部墙面3000平方米，椅子800座，舞台，屋顶，全部消防等进行维修. |  |  |  | 科技馆学术报告厅恢复项目2017年9月动工同年11月完工,完成了了内部墙面，椅子，舞台，屋顶，消防。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 内部墙面装修(平方米) |  | 3000 | 3000
|  |  | 安装座椅（座) |  | 800 | 800
|  |  | 消防管道消防设备全部更新率（%） |  | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 产品质量合格率（%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 墙面装修装（元/平方米) |  | 50 | 50
|  |  | 墙面材料，消防材料（万元） |  | 150 | 150
|  |  | 椅子价格（元/个） |  | 820 | 820
|  |  | 工资标准（元/人） |  | 200 | 200
|  |  | 材料费及前期费（万元） |  | 40.4 | 40.4
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 增加农民工家庭人均收入（元/人） |  | 4000 | 4000
|  | 社会效益 指标 | 改善群众参观科技展环境率（%） |  | 100% | 100%
生态效益指标
|  | 可持续影响 指标 | 维修改造可持续影响（年） |  | 5 | 5
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  | 100% | 100%
经办人：龙艳 联系方式：13319987098 |  |  | 项目负责人：陈远强 联系方式：13579305979 | 上报时间： 2018 年 12 月 25 日