新疆喀什地区中央专项转移支付绩效

自评报告

（2018年度）

项目名称：科技馆免费开放补助经费项目

实施单位（公章）：叶城县科技局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：史冬梅

填报时间：2018年12月20日

# 一、基本情况

（一）项目单位基本情况

- 叶城县科学技术局为行政单位，主要职能：

- 叶城县组织研究制定全县科技发展中长期规划和年度工作计划，并组织实施各类科技计划项目；编制并组织实施旨在解决国民经济建设中重大关键性技术难题的科技攻关计划。

2、研究提出全县科技体制改革的政策、措施和总体规划并组织实施，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；指导全县科研单位运行机制、人事制度等方面进行改革：推动科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。

3、机构人员情况：编制16人（行政7人、行政工勤人员1人，参照公务员5人，全额事业3人）

## （二）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

中央下达专项转移支付预算56万元。我局科技馆免费开放补助经费的项目起止时间为2018年1月1日—2018年12月31日；项目具体实施单位为叶城县科学技术局；项目内容为科技馆免费开放补助经费。对于继续推进《科学素质纲要》，充分发挥大科普服务优势，在农村、社区、学校、企业，开展各类丰富多彩的科普宣传活动，保障科技馆正常的运行，科技馆展品更新、维护和管理；在科技馆开展以展品为基础的科学技术知识展示和展教活动；开展临时性、专题性的科普知识或科技成果展览；组织安排全县科学术交流、科普讲座；对科教辅导人员进行知识更新、技术培训和对外交流；组织开展青少年创新大赛等青少年课外科普活动；对科技馆展项进行必要的维护保养，以及个别展项的更新和研发。为叶城经济社会发展提供坚强有力的技术服务和保障。

## （三）自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

自治区内分解下达预算56万元。我局科技馆免费开放补助经费的项目起止时间为2018年1月1日—2018年12月31日；项目具体实施单位为叶城县科学技术局；项目内容为科技馆免费开放补助经费。对于继续推进《科学素质纲要》，充分发挥大科普服务优势，在农村、社区、学校、企业，开展各类丰富多彩的科普宣传活动，保障科技馆正常的运行，科技馆展品更新、维护和管理；在科技馆开展以展品为基础的科学技术知识展示和展教活动；开展临时性、专题性的科普知识或科技成果展览；组织安排全县科学术交流、科普讲座；对科教辅导人员进行知识更新、技术培训和对外交流；组织开展青少年创新大赛等青少年课外科普活动；对科技馆展项进行必要的维护保养，以及个别展项的更新和研发。为叶城经济社会发展提供坚强有力的技术服务和保障。

# 二、绩效自评工作开展情况

## （一）前期准备。

1、整理项目全过程资料建档：立项依据、资金及项目批复文件、绩效目标申报表、绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、满意度调查问卷。作为评价基础资料。

2、由本单位（实施单位）绩效分管领导、项目负责人、财务负责人等人员组成评价组。

3、评级工作组采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。

## （二）组织过程。

1、采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，对缺少的资料要求实施单位补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。

2、记录工作底稿并经项目负责人和经办人签字确认。需要调查问卷的，发放调查问卷开展满意度调查工作。

## （三）分析评价。

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

# 综合评价结论

经综合评价，本项目达成预期指标，在项目实施过程中，做到了资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、招投标管理办法，根据年初设定的绩效目标，此项目综合评价得分为98分。

# 四、绩效目标实现情况分析

## （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

根据新财教【2018】74号、喀地财教【2018】21号文件要求，叶城科技馆免费开放补助经费项目资金56万元，其中财政资金56万元，其他资金0万元，资金到位56万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

根据新财教【2018】74号、喀地财教【2018】21号《关于下达2018年科技馆免费开放补助资金的通知》的文件，到位资金56万元，本项目实际支付资金56万元，预算执行率100%。项目资金主要用于办公费用5万元、印刷费用1万元、咨询费1万元、水费4万元、电费6万元、邮电费1万元、差费2万元、维修费29万元、培训费7万元。

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，叶城县科技局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

3.项目资金管理情况分析。

本项目资金严格按照补助经费项目项目资金管理办法和地区财政资金管理制度支付资金；资金支付由本单位分管县领导、主管财务领导、县财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

# （二）项目绩效指标完成情况分析。

## 1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

数量指标有1条：科技馆免费参观6000人次，已达到预期指标值，实际完成指标值100%，通过免费参观，让更多的人了解科技，跟上社会的发展。

（2）项目完成质量。

质量指标有1条：资金拨付率100%质量指标验收合格率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。资金的保障是对该项目开展必不可少的。

（3）项目实施进度。

时效指标有2条：项目开工及时率100%，项目完工及时率100%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。按照项目规划，确保项目在规划时间内按时完成，确保项目完工及时率。

（4）项目成本节约情况。

成本指标有1条：科技馆免费参观人员成本单价3.5元/人，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。

## 2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

无

（2）项目实施的社会效益分析。

社会效益指标有1条：提高青少年科学知识普及率95%，已达到预期指标值，实际完成指标值100%。项目的实施对青少年学习科学知识有很大提升，提高广大群众的科普知识。

（3）项目实施的生态效益分析。

无

（4）项目实施的可持续影响分析。

可持续影响指标有1条: 项目持续年限1年, 已达到预期指标值，实际完成指标值100%。科技免费参观的影响力不断增加，提高人们对科技的认识。

## 3.满意度指标完成情况分析。

满意度指标有1条：科技馆参观人员满意率达95%，服务对象满意度指标已完成。

# 五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成，今后对项目设置三级指标和指标值的设定要进一步优化、完善，更加科学化。

# 绩效自评结果应用和公开情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

经综合评价，此项目绩效评价结果为良好，今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平

绩效自评结果根据上级要求时间公开。

# 绩效自评工作的经验、问题和建议。

## 项目建设的程序进一步规范；

项目前期做好准备工作，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。

## 项目资料有待进一步完善；

项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

## 项目后续管理有待进一步加强。

通过绩效管理，加强项目资金管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

# 八、其他需说明的问题。

## （一）后续工作计划

1.加强青少年科技教育，开展辅导员教师培训，积极开展青少年科技创新大赛；

2.深入开展全国科普示范县(市、区)、科普教育基地等创建活动。开展科普示范社区建设；

3.整合资源，突出重点，强化措施，继续推进大理市辖区各单位、各乡镇实施《全民科学素质行动计划纲要》，着力提高五大重点人群科学素质。

## （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法

主要开展学术交流和学术研究;组织开展科普活动;牵头实施《全民科学素质纲要》，提升全市公民科学素质;反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;开展国际民间科技合作与交流活动;对全市各类科技团体进行管理和业务指导;开展继续教育和培训等。

- 存在的问题

科普宣传欠广泛，欠深入，宣传效果不理想。科普宣传进社区、进机关、进院落小区、进校园数量偏少，科普宣传栏、宣传牌更是少有，县级中学只有市一中建立科普示范基地。在宣传形式上，方法欠新颖，宣传效果不佳。

- 建议

加大科普宣传力度，广泛开辟科普知识宣传渠道。长计划，短安排，确定年度宣传重点，浓味重彩，广泛传播，使群众关心的科学知识进社区、进校园、进街道、进机关、进院落，在这些看得见、摸得着的地方多建科普宣传栏；宣传方式上可选择人流量多的商场、车站进行宣传，可通过打广告的方式进行宣传，可组织志愿者面对面地向群众进行宣传；“科普常德”微信平台要切实增加内容，要通过微博活动、微信互推、在PC端推广等各种方式吸引粉丝关注，让该平台进入大众生活，充分发挥提高公民科学素质的积极作用。

### （三）其他

无其他说明内容。

# 九、附表。

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》