喀什地区叶城县广播电视台项目支出

绩效评价报告

项目名称：广播电视运行维护和村村通运行维护经费项目

实施单位：叶城县广播电视台

评价部门：叶城县广播电视台

二零二零年四月

- 基本情况

- 项目概况

为加强中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护费专项资金管理，进一步提高中央补助地方公共文化专项资金的使用效益，规范和加强专项资金使用办法，提高财政资金使用绩效，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对预算资金的使用、管理和效益情况进行了自评，形成了中央补助地方广播电视节目无线覆盖工程运行维护专项资金2019年度绩效评价报告如下：

1.项目背景及立项依据

根据喀什地区脱贫攻坚支持贫困村“五通七有”情况和贫困村民达到“五有四保障”要求，本项目根据新财教【2018】281号、喀地财教【2019】46和新财教【2018】290号、喀地财教【2019】148号文件精神，中央财政转移支付广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项资金145.15万元，旨在用于广播电视无线覆盖、全县20个乡镇村发放的户户通、村村通设备维修维护、材料更新配置及其过程中产生的人员交通、差旅费用等，通过项目实施确保村村通设备的正常运行及节目信息传输，解决全县38421户建档立卡贫困户收听收看广播电视节目问题。通过信号传输使广大群众悉知党和政府的的各项惠民政策，拓宽致富渠道，增强致富信心。

2.项目主要内容及实施情况

专项资金主要用于广播电视无线覆盖、全县5个山区乡镇66个行政村发放的户户通、村村通设备维修维护、设备运行电费、材料更新配置及其过程中产生的人员交通、差旅费用等。

为了提高项目资金的使用效益，我单位安排专人定期对广播电视接收设施设备进行更新维护，以确保障广播电视发射机安全运行，实现“三满”播出，完成中央一套广播节目和中央第一套、第七套电视节目模拟信号的转播任务，巩固中央广播电视节目无线覆盖成果；保障广播电视发射机安全运行，实现“三满”播出，完成3套中央广播节目和12套中央电视节目数字信号的转播任务，巩固中央广播电视节目无线覆盖成果。

3.项目负责人为：廖祖富，主要职责为：负责单位项目资金的统筹规划使用、协调项目的组织实施等。

- 资金投入和使用情况

根据新财教【2018】281号、喀地财教【2019】46和新财教【2018】290号、喀地财教【2019】148号文件精神要求，中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目预算总资金145.15万元，资金来源为中央专项资金145.15万元。其中广播电视无线覆盖运行维护经费72.15万元，村村通运行维护及台站补贴专项经费73万元。财政实际到位资金145.15万元，全年执行预算资金145.15万元，执行率100%。

中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目资金的使用范围：该专项资金是中央财政为支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。主要对纳入中央广播电视节目无线覆盖范围内的发射转播台（站）中转播中央第一套广播（中波、调频）和第一、第七套电视节目的发射系统。附属系统及相关设备的更新改造、维修、运行维护进行补助的专项资金。

我单位制定了中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目资金管理办法，按照新财教【2018】281号、喀地财教【2019】46和新财教【2018】290号、喀地财教【2019】148号文件精神进行使用。

- 绩效目标

总体目标为：通过中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目的实施，确保村村通设备的正常运行及节目信息传输，围绕县委、县政府重大活动、重要工作开展宣传；负责充分利用互联网前沿技术，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，努力建成形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体；负责县域内新闻事件的采编、制作、审核、发布、外宣推广等工作。有效扩大广播电视节目信息覆盖面，提升基层公共文化服务体系建设能力。确保广大群众有效收听收看广播电视节目信号。

- 评价工作简述

- 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

本次评价从中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目产生的效果角度出发,力求从绩效的角度发现2019年度中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目中取得的成绩和产生的问题,优化财政支出管理改革,为下一步实施绩效预算奠定基础。

1.通过评价,了解2019年度中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目的基本情况对项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析;

2.通过评价,了解2019年度中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目的产出和效果情况,及整体绩效状况。

3,通过评价,发掘2019年度中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目所产生的现实意义和实际价值。

4,通过评价,从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题,寻求解决方案,为进一步深化项目管理工作提供依据,以促进中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目效益实现最大化。

- 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

- 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

  - 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

  - 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

  - 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

  - 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3)绩教评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

（四）本项目绩效评价体系

- 遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》,结合中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目特性及广播电视台实际情况,本项目按照财预﹝2020﹞10号文件制定评价指标体系。

- 我单位选取共性指标：

- 决策中一级指标1个；二级指标2个：绩效目标、资金投入；三级指标4个，分别是绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标、资金分配合理性指标。

- 过程中一级指标1个；二级指标2个：资金管理、组织实施；三级指标5个，分别是资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标、制度执行有效性指标。

- 绩效评价方法

（1）数据采集方法及过程

- 本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（2）资金使用情况检查方法及过程

- 进行实地调研，就项目资金使用情况进行检查，包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。根据调查结果显示，项目不存在资金截留、挪用的情况；资金用于规定的使用范围，资金使用合规。

- （3）实地调研的方法

- 项目评价组根据项目实施过程及指标评价需求判断，针对项目进行实地调研考察，对维护对象人员进行问卷调查法，通过设计不同形式的调查问卷,在维护对象人员内发放,在限期内收集、分析调查问卷,进行评价和判断的方法。

（4）撰写报告情况

- 项目评价组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告。

- 评价标准

- 历史标准:是以本地区、本部门、本单位或同类部门、单位、项目的绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法计算出各类指标的平均历史水平作为评价的标准。也可以是上年实际数、上年同期数、历史最好水平等。由于历史标准有较强的客观性,在实际操作中广泛应用。

- 绩效评价工作过程

- 1.本次评价成立了评价工作组，成员如下：

| - 评价人 | - 职责 | - 职称 |
| --- | --- | --- |
| - 廖祖富 | - 评价组组长 | - 党支部书记 |
| - 阿布都热合曼·吾买尔 | - 评价组副组长 | - 台长 |
| - 艾则孜·买买提 | - 评价组成员 | - 纪检书记 |
| - 杨建江 | - 评价组成员 | - 项目经办 |
| - 刘洁 | - 评价组成员 | - 办公室主任 |
| - 张建彩 | - 评价组成员 | - 出纳 |

- 本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

2.数据采集方法及过程

数据采集方法及过程主要分以下三个阶段进行：

第一阶段，前期准备。主要完成确定评价工作任务，绩效评价的实施方法以及编制绩效评价指标体系等工作。

第二阶段，根据资金性质和使用范围，完成形成评价实施方案、广播电视无线覆盖运行维护、和村村通运行维护经费项目支出的预评价等工作。

第三阶段，主要完成资料的收集、整理，现场分析与绩效评价，形成评估结论、经验教训和建议等工作。

3.绩效评价实施过程

本项目组在前期调研的基础上,完成了项目绩效评价工作方案,明确了评价的目的、方法、指标体系、评价标准、合规性检查方案等。在此之后,项目组严格按照工作方案,经过了数据采集、数据分析和报告撰写等环节,顺利完成了绩效评价工作。

- 综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为97分，评价结果为优。

- 绩效评价指标分析

- 项目的决策情况

中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目是按照新财教【2018】281号、喀地财教【2019】46和新财教【2018】290号、喀地财教【2019】148号文件精神进行合理分配使用，依据充分，符合相关的政策规定及部门职责范围。

中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目根据资金性质和使用范围设置了绩效目标，项目绩效目标合理，与实际工作内容息息相关相关；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，达到了预期效益和效果水平。

中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目预算资金绩效目标合理明确,目标依据充分符合客观实际，按照预算法和项目的事实依据合理编制项目预算指标，按照资金使用范围，合理分配使用项目资金，能够根据资金性质设定要达到的绩效目标。

- 项目的过程情况

中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目资金足额及时到位，按照支付计划及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目在项目组织实施过程中，我单位制定了相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目不存在调整的情况。

- 项目产出情况

中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目根据新财教【2018】281号、喀地财教【2019】46和新财教【2018】290号、喀地财教【2019】148号文件精神，对广播电视节目制作、设计，传输设备，全县20个乡镇户户通、村村通设备进行材料更新、维修维护，确保村村通设备的正常运行及节目信息传输，围绕县委、县政府重大活动、重要工作开展宣传；负责充分利用互联网前沿技术，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，努力建成形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体；负责县域内新闻事件的采编、制作、审核、发布、外宣推广等工作。有效扩大广播电视节目信息覆盖面，提升基层公共文化服务体系建设能力。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修调频发射机和电视发射机（台） | 4 | 4 |
|  |  | 村村通设备维护乡镇村数（个） | 290 | 290 |
|  | 质量指标 | 维修发射机材料质量符合国家标准（%） | 100% | 100% |
|  |  | 设备质量合格率（%） | 100% | 100% |
|  |  | 安装合格率（%） | 100% | 100% |
|  | 时效指标 | 项目资金拨付及时率（%） | 100% | 100% |
|  |  | 维修维护期限（月） | 12 | 12 |
|  | 成本指标 | 维修调频发射机和电视发射机成本费用（万元） | 72.15 | 72.15 |
|  |  | 村村通设备维护成本（万元） | 73 | 73 |

- 项目效益情况

中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目旨在评价中央广播电视无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。项目绩效目标合理，与实际工作内容息息相关相关；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，达到了预期效益和效果水平。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻当地财政负担（万元） | 145.15 | 145.15 |
|  | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率（%） | 95% | 95% |
|  |  | 贫困户覆盖率（%） | 90% | 90% |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限（年） | ≥5 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% | 85% |

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

广播电视节目无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法通过广播电视节目无线覆盖运行维护和村村通运行维护专项经费项目实施，提高了广播电视节目质量，拓宽农户的业余文化娱乐渠道，有力推进基层公共文化服务体系建设。

- 存在的问题及原因分析

1.资金管理、使用、档案归集等方面需进一步要改进完善；

2.村村通运行维护工作因点多面广，需更大的维护人员队伍和经费支出。

六、有关建议

1.加强资金管理，档案归集工作。

2.提高项目资金补贴力度，加强工作人员队伍建设。

七、其他需要说明的问题

无其他说明情况。

附件1：喀什地区叶城县广播电视台中央广播电视节目无线覆盖运行维护和村村通运行维护费经费项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区叶城县广播电视台中央广播电视节目无线覆盖运行维护和村村通运行维护费经费项目支出绩效自评表

附件3：喀什地区叶城县广播电视台中央广播电视节目无线覆盖运行维护和村村通运行维护费经费项目支出绩效评价指标体系

附件4：喀什地区部门支出绩效评价评分表