## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 国家“三区”人才科技人才
主管部门 |  | 叶城县科学技术局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县科学技术局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.9157 | 8.9157 | 8.9157 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.9157 | 8.9157 | 8.9157 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 选派26名科技特派员赴本线20个乡镇185个深度贫困村开展78次培训，培养20名基层技术骨干，发挥科技特派员作用，提高产量来助力脱贫攻坚。 |  |  |  |  | 项目已完成，选派26名科技特派员开展60次培训，培养15名基层技术骨干，26名科技他派员服务天数平均达到70天，培养贫困户1800人次，项目资金已指出完毕。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科技特派员（人） |  | 26 | 26 | 5 | 5
|  |  | 服务时间（天） |  | 100 | 100 | 5 | 5
|  |  | 服务乡镇场数（个） |  | 20 | 20 | 3 | 3
|  |  | 服务贫困村数（个） |  | 185 | 185 | 3 | 3
|  |  | 举办培训场次（期） |  | 60 | 60 | 3 | 3
|  |  | 培训农户（人次） |  | 1800 | 1800 | 3 | 3
|  |  | 培养基层技术骨干（人） |  | 15 | 15 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 培训合格率（%） |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 预算资金到位率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 服务人员伙食补助（元/人/天） |  | 35 | 35 | 3 | 3
|  |  | 服务人员交通补助（元/人） |  | 1000 | 1000 | 3 | 3
|  |  | 服务人员保险（元/人） |  | 200 | 200 | 3 | 3
|  |  | 培养人员经费（元/人/天） |  | 120 | 120 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动示范户（户） |  | 370 | 200 | 10 | 8 | 原因：该项目为跨年项目，正在实施，措施：加大项目推进力度
|  | 社会效益指标 | 建立示范基地（个） |  | 1 | 1 | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续为基层提供科技服务 |  | 长期 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务乡村满意度（%） |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 接受培训人员满意度（%） |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98