## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 国家三区人才项目资金
主管部门 |  | 叶城县科学技术局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县科学技术局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.28 | 48.28 |  | 48.28 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.28 | 48.28 |  | 48.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目为2019年结转项目,选派26名科技特派员，服务本县20个乡镇185个贫困村，开展100天的技术服务，深度贫困村开展技术培训78场次，培训20名基层技术骨干，推广新技术，发挥科技特派作用．通过科技支撑来提高产量。 | [5 empty] | 项目支付资金48.28万元，用于选派科技特派员26人服务贫困村185个，开展培训78期，培训农民人数2000人，培养技术骨干20人，项目的实施提高了科技特派员服务质量，提高群众技术水平，进一步为农业生产提供了技术支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技特派员（人） |  |  | =26人 | 26人 | 3.57 |  | 3.57
|  |  | 服务时间（天） |  |  | =100天 | 100天 | 3.57 |  | 3.57
|  |  | 服务乡镇（个） |  |  | =20个 | 20个 | 3.57 |  | 3.57
|  |  | 服务贫困村（个） |  |  | =185个 | 185个 | 3.57 |  | 3.57
|  |  | 举办培训场次（期） |  |  | =78期 | 78期 | 3.57 |  | 3.57
|  |  | 培训农民（人） |  |  | =2000人 | 2000人 | 3.57 |  | 3.57
|  |  | 培养基层技术骨干（人） |  |  | =20人 | 20人 | 3.57 |  | 3.57
|  | 质量指标 | 培训合格率（％） |  |  | =100% | 100% | 3.57 |  | 3.57
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（％） |  |  | =100% | 100% | 3.57 |  | 3.57
|  | 成本指标 | 服务人员伙食补助（元/人/天） |  |  | =35元/人/天 | 35元/人/天 | 3.57 |  | 3.57
|  |  | 服务人员交通补助（元/人） |  |  | =1000元/人 | 1000元/人 | 3.57 |  | 3.57
|  |  | 服务人员保险费（元/人） |  |  | =200元/人 | 200元/人 | 3.57 |  | 3.57
|  |  | 服务人员培训费（元/人/天） |  |  | =120元/人/天 | 120元/人/天 | 3.57 |  | 3.57
|  |  | 项目总成本（万元） |  |  | =48.28（万元） | 48.28(万元） | 3.59 |  | 3.59
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 建立示范基地（个） |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  |  | 带动示范户（户） |  |  | =370户 | 370户 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续为基层提供科技服务(年) |  |  | =1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务乡村满意度（％） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 接受培训人员满意度（％） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 马翼虎 |  |  | 联系电话： |  |  |  | １３５６５３８０８９９
经 办 人： |  | 迪丽拜尔阿布都拉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | １８６０９９８８００５