## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年自治区科技的活动周线上主要活动补助经费
主管部门 |  | 叶城县科学技术局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县科学技术局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 | 2.00 |  | 1.00 |  | 10 |  | 50.0% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 |  | 1 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为给线上科普活动提供保障购买拍摄抖音设备1套，录制科普光碟1500个，拍摄科普小视频加大宣传量，为了加大科普知识宣传将科普小知识录制光盘发放，购买光碟为线上科普宣传工作提供保障。 | [5 empty] | 项目支付资金1万元，购买抖音拍摄设备1套，录制科普光碟500个。该项目的实施提高线上科普力度，扩大了本次活动的范围。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买抖音拍摄设备（套） |  |  | =1套 | 1套 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 录制科普光碟（个） |  |  | =1500个 | 500个 | 8.33 |  | 2.78 |  | 因疫情原因减少了科普活动。改进措施：第二年加强科普
|  | 质量指标 | 设备验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 50% | 8.33 |  | 4.17 |  | 受疫情影响，资金未及时支付改进措施：第二年加快支付进度
|  | 成本指标 | 购买抖音拍摄设备（万元/套） |  |  | =0.5万元/套 | 0.5万元/套 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 录制科普光碟（元/个） |  |  | =10元/个 | 10元/个 | 8.35 |  | 8.33
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高群众科普知晓率（%） |  |  | ≥95% | 50% | 15 |  | 7.45 |  | 受疫情影响，科普活动减少改进措施：第二年加强科普
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续为基层服务年限（年） |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未做问卷调查
总分 | [7 empty] | 100 |  | 67.72
项目负责人： |  | 马翼虎 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565380899
经 办 人： |  | 迪丽拜尔·阿布都拉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18609988005