## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | ２０２０年三区人才项目
主管部门 |  | 叶城县科学技术局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县科学技术局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.07 | 17.07 |  | 12.76 |  | 10 |  | 74.7% |  | 7.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.07 | 17.07 |  | 12.76 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 选派13名科技特派员在本县3个乡镇23个深度贫困村开展技术指导服务开展培训，服务100天，培育30名基层技术骨干和1000名农民，推广新技术，发挥科技特派员作用，提高产量助力脱贫攻坚。 | [5 empty] | 该项目为我县8名科技特派员提供每天35元/天的伙食补助，此外为2名上级选派的科技人员提供艰苦边缘补助津贴，通过保障资金提高他们的工作效率，进一步提高了科技人员的工作积极性，提高了群众技术水平，为农业生产提供了资金科技支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技特派员（人） |  |  | =13人 | 13人 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 服务时间（天） |  |  | =100天 | 100天 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 服务乡镇数（个） |  |  | =3个 | 3个 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 服务贫困村（个） |  |  | =23个 | 23个 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 培训农民（人） |  |  | =1000人 | 1000人 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 培养基层技术干部（人） |  |  | =30人 | 30人 | 3.85 |  | 3.85
|  | 质量指标 | 资金到位保障率（%） |  |  | =100% | 100% | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 培训合格率（％） |  |  | =100% | 100% | 3.85 |  | 3.85
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 3.85 |  | 3.85
|  | 成本指标 | 服务人员伙食补助（元/人/天） |  |  | =35元/人/天 | 35元/人/天 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 服务人员交通补助（元/人） |  |  | =1000元/人 | 1000元/人 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 服务人员保险（元/人） |  |  | =200元/人 | 200元/人 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 培养人员经费（元/人） |  |  | =106.4元/人 | 51.15元/人 | 3.8 |  | 1.83 |  | 偏差原因:项目已完成，剩余资金为结余资金。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高产量助力脱贫攻坚 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续为基层提供科技服务(年) |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） |  |  | ≥95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 未做问卷调查
|  |  | 培训人员满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.43
项目负责人： |  | 马翼虎 |  |  | 联系电话： |  |  |  | １３５６５３８０８９９
经 办 人： |  | 迪丽拜尔阿布都拉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | １８６０９９８８００５