新疆叶城县中央专项转移支付绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年度就业补助项目

实施单位（公章）：叶城县人社局

主管部门（公章）：叶城县人社局

项目负责人（签章）：康海兵

填报时间：2019年3月15日

一、基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

中央下达2018年就业专项补助项目资金2947.72万元，2018年通过开展就业培训14600人，转移就业农村富余劳动力100000人次，实现城镇新增就业达到9800人，保持城镇“零就业家庭”动态清零，校毕业生就业率85%以上，村级就业和社会保障覆盖率达到70%以上，年末城镇登记失业率保持4%以下。

- 自治区内分解下达预算和绩效目标情况

无

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

做好项目计划、全面建立培训补贴实名登记制，培训人员相关信息要及时录入新疆培训信息管理系统。各级财政部门按照新疆培训信息管理系统提供的培训数据审核拨付培训补贴。资金到位后组织实施，根据培训类型、培训层次、培训课时和培训成本据实核算培训补贴补助资金，确保项目如期实施，计划2018年项目投入资金2947.72万元，完成项目具体业务实施，保障广大人员就业率，提生活质量。

（二）组织过程

通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解就业专项补助项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为就业专项补助项目今后的开展提供参考建议。

（三）分析评价

中央下达2018年就业专项补助项目预算安排总额为2947.72万元，其中财政资金2947.72万元， 2018年实际收到预算资金2947.72万元。

三、综合评价结论

项目总投资2947.72万元，就业专项补助项目资金主要用于专项用于培训补贴、鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴、岗位补贴、就业创业服务补助和人才培养补助，促进农村富余劳动力转移就业、、和大师工作室建设、国家通用语言培训补贴和站点建设、就业培训师资培训、公共就业服务平台建设、政府购买公共就业服务等与促进就业工作有关的各项支出。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析：根据新财社〔2018〕133号、喀地财社［2018］112号，新财社〔2018〕45号、喀地财社［2018］67号，新财社〔2017〕233号、喀地财社［2018］7号文件，项目总投资2947.72万元，就业专项补助项目主要用于开展就业培训14600人，转移就业农村富余劳动力100000人次，实现城镇新增就业达到9800人，保持城镇“零就业家庭”动态清零，校毕业生就业率85%以上，村级就业和社会保障覆盖率达到70%以上，年末城镇登记失业率保持4%以下等各项就业工作。。

2、项目资金执行情况分析：根据新财社〔2018〕133号、喀地财社［2018］112号，新财社〔2018〕45号、喀地财社［2018］67号，新财社〔2017〕233号、喀地财社［2018］7号文件，本项目实际支付资金2947.72万元，预算执行率85.59%。就业专项补助项目主要用于开展就业培训14600人，转移就业农村富余劳动力100000人次，实现城镇新增就业达到9800人，保持城镇“零就业家庭”动态清零，校毕业生就业率85%以上，村级就业和社会保障覆盖率达到70%以上，年末城镇登记失业率保持4%以下等各项就业工作。

3、项目资金管理情况分析：严格遵守《叶城县财政专项资金管理》，叶城县就业专项补助项目资金的使用按照政策标准，专款专用，张榜公示，做到政务公开，对享受就业政策补助人员补助政策、程序、对象等情况都进过深入摸底调查了解，就业工作置于民众的监督之下，执行“阳光操作、阳光惠残”，保证各项工作公开透明，补助资金管理规范，监管到位，使用效率较好，调查服务对象满意度情况，受益对象满意度95%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为91分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

全年促进就业培训人数14600人，全年农村富余劳动力就业人数10万人，社会保险补贴人数154人，公益性岗位补贴人数594人，校毕业生就业见习生活补助人数51人，完成率100%。

（2）项目完成质量

校毕业生就业率超过85%,补贴发放准确率100%，完成率100%。

（3）项目实施进度

资金拨付及时率100%

（4）项目成本节约情况

就业培训人均投入860元/人次,公益性岗位补贴人均标准2396.3元/人/月，校毕业生就业见习生活补助标准1540元/人/月，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

培训人员就业率达到88%，完成率100%。

（3）项目实施的生态效益分析

无。

（4）项目实施的可持续影响分析

促进社会和谐提升率超过88%，完成值达到95%，完成率100%。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，受益对象满意度95%以上，服务对象满意度指标完成。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

在今后的培训补贴、鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业援助金、自主创业补贴、岗位补贴、就业创业服务补助和人才培养补助，促进农村富余劳动力转移就业、和大师工作室建设、国家通用语言培训补贴和站点建设、就业培训师资培训、公共就业服务平台建设、政府购买公共就业服务等与促进就业等工作方面加大工作力度推进资金执行进度，认真开展做好2019年残疾人事业发展补助资金的各项工作。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效评价结果表明，就业补助项目资金支出管理使用规范、效果明显，项目实施过程中，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解就业补助项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为就业补助项目在今后的开展提供参考建议。绩效自评结果根据上级要求时间公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、主要经验及做法：叶城县就业补助项目资金的使用按照政策标准，专款专用，张榜公示，做到政务公开，对广大群众补助政策、程序、对象等情况都进过深入摸底调查了解，补助工作置于民众的监督之下，执行“阳光操作、阳光惠残”，保证各项工作公开透明，补助资金管理规范，监管到位，使用效率较好，调查服务对象满意度情况，群众满意度98%。

2、存在的问题

就业补助项目，资金使用还需要进一步规范，项目档案资料需进一步完善，项目实施成效还需加强。

3、建议

对就业补助资金在使用上根据的实际情况，因地制宜让就业人员享受到国家优惠政策，根据我县实际情况来申报各项项目资金，不符合规定的项目资金下年度不申报，完善全县就业资金使用范围，更好的服务，推进就业培训事业健康发展。

八、其他需要说明的问题

无其他说明内容

九、附表

《项目支出绩效自评表》