## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 叶城县结核病防治项目
主管部门 |  | 叶城县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县卫生健康委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1410 | 1410 | 1410 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1410 | 1410 | 1410 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | - | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为叶城县结核病患者3600多人进行营养餐补助（早餐、中餐、晚餐），每人每天25元，项目建成后能基本消除我县结核病，提高人民群众健康水平，提高人均寿命，治愈后的人民群众可以外出务工，增加收入。 |  |  |  |  | 完成3100多人结核病集中营养餐补助工作，已基本实现消除结核病的目标，因项目时间节点未到项目未实施完毕。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 结核病集中点治疗人数（人） |  | 3700 | 3197 | 12.5 | 10.8 | 使用时间未到，未完成指标值，待项目实施完毕后能完成指标。
|  | 质量指标 | 结核病集中点营养餐资金发放及时率（%） |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 结核病集中营养餐补助完成时限（天） |  | 570 | 570 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 结核病集中点营养餐补助平均补助标准（元/人/天） |  | 25 | 25 | 12.5 | 12.5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 结核病集中点治愈完成率（≥**%） |  | 95% | 98% | 10 | 10
|  |  | 结核病基本消除率（%） |  | 95% | 98% | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续月份（月） |  | 12 | 12 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.3
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。