## 卫生室绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 卫生院项目
主管部门 |  | 叶城县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县卫生健康委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2665 | 2665 | 2665 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2665 | 2665 | 2665 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | - | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、建设内容：为铁提乡、萨依巴格乡各新建1800平方米的业务用房及配套附属设施设备；为西合休乡卫生院新建1500平方米的业务用房及配套附属设施设备；为20个乡镇卫生院购置全自动生化检测仪；为6个乡镇卫生院改造消防设施；为21个体检DR室进行辐射防护。 2、完成3个卫生院建设、21个体检DR防辐射防护工程、6所卫生院消防设施改造、20所乡镇卫生院全自动生化分析仪购置，提高乡镇卫生院专业技术人员医疗技术水平，有效防治各种疾病。 3、2019年02月22日发行转贷的第二批新增一般债券资金2665万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。 |  |  |  |  | 1、完成3个卫生院建设、21个体检DR防辐射防护工程、6所卫生院消防设施改造、20所乡镇卫生院全自动生化分析仪购置，提高乡镇卫生院专业技术人员医疗技术水平，有效防治各种疾病。 2、该项目建设内容已全部完成按时、保质保量完成，达到了项目预期目标，完成了村卫生室标准化建设相关要求，提升了村卫生室医疗卫生服务水平，节约了成本，明显减轻了群众的经济负担，改善了农村基本医疗环境问题，减少了乱扔医疗垃圾造成的环境污染，有效改善了城乡居民就医环境，群众满意度明显提高。 3、2019年02月22日发行转贷的第二批新增一般债券资金2665万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 乡镇卫生院全自动生化分析仪数量（个） | 乡镇卫生院全自动生化分析仪数量（个） | 20 | 20 | 3 | 3
|  |  | 乡镇卫生院消防设施设备改造数量（个） | 乡镇卫生院消防设施设备改造数量（个） | 6 | 6 | 3 | 3
|  |  | 受益建档立卡贫困户数（户） | 受益建档立卡贫困户数（户） | 38421 | 38421 | 3 | 3
|  |  | 标准化乡镇卫生院建设数量（所） | 标准化乡镇卫生院建设数量（所） | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 受益建档立卡贫困户人数（人） | 受益建档立卡贫困户人数（人） | 167197 | 167197 | 3 | 3
|  |  | 卫生院建设总面积（平方米） | 卫生院建设总面积（平方米） | 3300 | 3300 | 3 | 3
|  |  | 购置体检**DR防辐射防护工程（个） | 购置体检中心DR防辐射防护工程（个） | 21 | 21 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 设备采购验收合格率（%） | 设备采购验收合格率（%） | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 卫生院消防验收合格率（%） | 卫生院消防验收合格率（%） | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 乡镇卫生院、村卫生室验收合格率（≥**%） | 乡镇卫生院、村卫生室验收合格率（≥**%） | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 债券资金规范管理使用率（%） | 债券资金规范管理使用率（%） | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 卫生院建设完成时限（天） | 卫生院建设完成时限（天） | 120 | 120 | 2 | 2
|  |  | 卫生院设备采购完成时限（天） | 卫生院设备采购完成时限（天） | 90 | 90 | 2 | 2
|  |  | 卫生院消防建设时限（天） | 卫生院消防建设时限（天） | 90 | 90 | 2 | 2
|  |  | 债券资金全部支出时限（天） | 债券资金全部支出时限（天） | 90 | 90 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 标准化乡镇卫生院建设成本（元/平方米） | 标准化乡镇卫生院建设成本（元/平方米） | 3700 | 3700 | 2 | 2
|  |  | 乡镇卫生院全自动生化分析仪采购成本（万元/个） | 乡镇卫生院全自动生化分析仪采购成本（万元/个） | 30 | 30 | 2 | 2
|  |  | 消防设施设备改造平均成本（万元） | 消防设施设备改造平均成本（万元） | 62.33 | 62.33 | 2 | 2
|  |  | 防辐DR工程建设平均成本（万元） | 防辐DR工程建设平均成本（万元） | 9 | 9 | 2 | 2
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 为居民看病节省医疗费用（元/人） |  | 100 | 100 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数≥**人 | 受益建档立卡贫困人口数≥**人 | 167197 | 167197 | 6 | 6
|  |  | 满足居民基本医疗与公共卫生，做到小病不出乡的要求 | 满足居民基本医疗与公共卫生，做到小病不出乡的要求 | 有效改善 | 98.8% | 6 | 5.94 | 原因：部分群众习惯到大医院进行治疗；措施：加大宣传力度
|  |  | 满足全县全民健康体检工作，慢性病的随访，疾病的预防与治疗 | 满足全县全民健康体检工作，慢性病的随访，疾病的预防与治疗 | 有效改善 | 99.8% | 6 | 5.7 | 原因：医务人员整体素质不高；措施：加大人才引进和培训力度
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 城乡居民就医环境医疗技术水平进一步得到改善 | 城乡居民就医环境医疗技术水平进一步得到改善 | 明显改善 | 99.8% | 6 | 5.7 | 原因：医务人员整体素质不高；措施：加大人才引进和培训力度
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度（%） | 城乡居民满意度（%） | ≥95% | 94% | 10 | 9.5 | 原因：部分贫困户国语水平较低，理解能力差；措施：加大宣传力度
总分 | [6 empty] | 100 | 98.84
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。