## 卫生室绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 卫生室项目
主管部门 |  | 叶城县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县卫生健康委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1370 | 1370 | 1370 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1370 | 1370 | 1370 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | - | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、建设内容：新建37个村卫生室，每个72平方米，总建筑面积2664平方米；为276个村卫生室各配备电采暖一套；为313个村卫生室购置一批医疗设备。 2、项目建设完成后，可有效改善37所卫生室医疗环境和医疗技术水平，缓解276所卫生室环境污染，能有效提高全县17.6万余建档立卡贫困户就医条件，提高人均期望寿命。 3、2019年02月22日发行转贷的第二批新增一般债券资金1370万元，我委将严格按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。 |  |  |  |  | 该项目建设内容已全部完成按时、保质保量完成，达到了项目预期目标，完成了村卫生室标准化建设相关要求，提升了村卫生室医疗卫生服务水平，节约了成本，明显减轻了群众的经济负担，改善了农村基本医疗环境问题，减少了乱扔医疗垃圾造成的环境污染，有效改善了城乡居民就医环境，群众满意度明显提高。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设安装标准化村卫生室电采暖设备数量（套） |  | 267 | 267 | 3 | 3
|  |  | 购置医疗设备村卫生室数量（个） |  | 313 | 313 | 3 | 3
|  |  | 卫生室建设面积（平方米） |  | 2664 | 26664 | 3 | 3
|  |  | 受益建档立卡贫困户人数（人） |  | 176000 | 176000 | 3 | 3
|  |  | 标准化乡镇卫生院建设数量（所） |  | 37 | 37 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 债券资金规范管理使用率（%） |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 乡镇卫生院、村卫生室验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 设施设备质量验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 标准化村卫生室建设完工及使用时限（天） |  | 90 | 90 | 4 | 4
|  |  | 村卫生室电采暖设备采购完成时限（天） |  | 90 | 90 | 4 | 4
|  |  | 村卫生室采购医疗设备时限（天） |  | 90 | 90 | 4 | 4
|  |  | 债券资金全部支出时限（天） |  | 90 | 90 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 村卫生室建设成本（元/平方米） |  | 2500 | 2500 | 3 | 3
|  |  | 村卫生室电采暖设备购买成本（元/套） |  | 5000 | 5000 | 4 | 4
|  |  | 卫生室医疗设备平均成本（元/个） |  | 18115 | 18115 | 3 | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户节约看病经济负担人均费用（元/人） |  | 100 | 100 | 4 | 4
|  |  | 村卫生室节省经济负担（元/年） |  | 1000 | 1000 | 3 | 3
|  |  | 居民看病节省医疗费用（元/人年） |  | 1000 | 1000 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 满足居民基本医疗与公共卫生，做到小病不出村的要求（%） |  | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数≥**人 |  | >=176000 | 176000 | 4 | 4
|  |  | 满足全县慢性病的随访，疾病的预防与治疗（%） |  | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  | 生态效益指标 | 改善农村基本医疗环境问题，减少乱扔医疗垃圾造成的环境污染 |  | 有效改善 | 98% | 5 | 4.75 | 原因：部分群众环境意识欠缺；措施：加大宣传力度
|  | 可持续影响指标 | 城乡居民就医环境进一步得到改善 |  | 有效改善 | 98% | 5 | 4.75 | 原因：医务人员整体素质不高；措施：加大人才引进和培训力度
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困户满意度（%） |  | ≥95% | 94% | 5 | 4.75 | 原因：部分贫困户国语水平较低，理解能力不足；措施：加大宣传力度
|  |  | 城乡居民就医满意度（%） |  | ≥95% | 94% | 5 | 4.75 | 原因：部分居民理解能力不足；措施：加大宣传力度
总分 | [6 empty] | 100 | 99
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。