## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 叶城县乡镇全民健康体检建设项目
主管部门 |  | 叶城县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县卫生健康委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 880.91 | 880.91 | 880.91 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 880.91 | 880.91 | 880.91 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | - | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建21所乡镇全民健康体检建设，项目完成后能进一步提高各乡镇的医疗卫生技术水平，能有效改善乡镇卫生院全民体检工作所缺的用房，创造各族群众良好的医疗服务环境 |  |  |  |  | 已按照年初计划的目标完成21所体检建设，项目完成后能有效改善乡镇卫生院全民体检工作所缺的用房，加快完成全民健康体检工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 乡镇场区卫生院体检建设数量（≥**个） |  | 21 | 21 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 乡镇场区卫生院体检建设验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 乡镇场区卫生院体检项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 99% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 乡镇场区卫生院体检建设平均成本指标（**元/所） |  | 419484.83 | 419484.83 | 12.5 | 12.5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益城乡居民人口数（万人） |  | 55 | 55.2897 | 10 | 10
|  |  | 全民健康体检工作完成率（%） |  | 95% | 100% | 5 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  | 50 | 50 | 15 | 15
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） |  | ≥90% | 89.5% | 10 | 9.8 | 项目刚实施完毕，服务满意度未达到，部分机制未健全。整改措施完善机制不断改善体检环境。
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。