## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 敬老院设施设备配套项目
主管部门 |  | 喀什地区民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 650 | 650 | 650 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 650 | 650 | 650 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 3个敬老院配备配套设施设备及安装，投入资金650万元。新建消防水池2座，附属项目3个（含地面硬化，值班室2个、锅炉房、围墙等），受益建档立卡贫困人口236人，改善五保老人生活质量，保障老人基本生活水平，促进社会和谐发展，项目总投资2250万元，其中2019年2月22日发行转贷的第2批新增一般债券资金650万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。 |  |  |  |  | 完成3个敬老院配备配套设施设备及安装，投入资金650万元，已完成建设附属工程，该项目对加快农村社会保障体系建设，切实做好五保供养工作，改善民生，构建和谐社会具有十分重要意义。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 敬老院附属工程消防水（座） |  | 2 | 2 | 5 | 5
|  |  | 敬老院附属工程项目新建数量（个） |  | 3 | 3 | 5 | 5
|  |  | 敬老院项目覆盖乡镇（场区） |  | 7 | 7 | 5 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口（人） |  | 236 | 236 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程项目建设验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目（工程）当年开工率（%） |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 项目（工程）当年完工率（%） |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 成本指标 | 敬老院附属工程消防水池(万元/座) |  | 142.5 | 142.5 | 6 | 6
|  |  | 敬老院附属工程项目建设成本(万元/个) |  | 121.75 | 121.75 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益乡镇（场区）数（个） |  | 7 | 7 | 10 | 10
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数（人） |  | 236 | 236 | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 敬老院使用寿命（年） |  | 50 | 50 | 10 | 10
|  | 服务对象满意度指标 | 受益的老年人满意度（%） |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
| 满意度指标（10分） |  | 受益建档立卡贫困人口满意率（%） |  | ≥90% | 80% | 5 | 4.4 | 由于投入运营时间较短，无法完美达成预期目标
总分 | [6 empty] | 100 | 99.4
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。