## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 乡镇敬老院及困难儿童保护站项目
主管部门 |  | 喀什地区民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3772.09 | 3772.09 | 3645.27 |  | 10 | 96.64% | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 上年结转资金 |  | 3772.09 | 3772.09 | 3645.27 |  | — | 96.64% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建乡镇敬老院数量3座，困难儿童保护站数量2所，资助养老、未成年人补助站新建改扩建，提高服务和保障能力，保障特困对象合法权益使他们切实感受到党各和政府的关怀，切实增强特困对象获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  |  | 已建成建乡镇敬老院数量3座，困难儿童保护站数量2所。此项目资金结余126.82万元已上缴国库。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建乡镇敬老院数量（所） |  | 3 | 3 | 6 | 6
|  |  | 困难儿童保护站数量（所） |  | 2 | 2 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 敬老院项目建设合格率（%） |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 困难儿童保护站项目建设合格率（%） |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 当年项目（工程）开工实施率（%） |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 当年项目（工程）完工实施率（%） |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 成本指标 | 敬老院项目建建设造价（元/平方米） |  | 2070 | 2070 | 6 | 6
|  |  | 特殊困难儿童保护站项目建设造价（元/平方米） |  | 2000 | 2000 | 6 | 6
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善五保老人生活质量，保障老人、困难儿童基本生活水平，促进社会和谐发展 |  | 持续改善 | 90% | 10 | 9 | 由于老人和孤儿人数较多，不能完全保证所有人的生活水平明显提升，今后工作中加强管理
|  |  | 形成有效的养老、特殊困难儿童覆盖补助体系率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 9.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限（年） |  | 50 | 50 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益的老年人、困难儿童满意度（%） |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.2
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。