## 自评表
附件2：
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2019年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目 |  | 负责人及电话 | 塔瓦库力玉素甫13139981007
中央主管部门 |  |  | 卫健部
地方主管部门 |  |  | 喀什地区卫健委 |  | 实施单位 | 叶城县人民医院
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 400 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 400 | 400 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2019年中央财政计划投入400万元,支持叶城县人民医院综合能力提升;落实县级医院发展规划,实现县级医院功能定位,加强核心专科建设,以临床需求大、外转率高的专科为切入点，重点建设3个临床专科；加强重大疾病诊疗能力和危急重症抢救能力，提高县域内疾病综合诊疗和服务能力，切实满足广大群众就医需求。 |  |  |  | 该项目已全部完成，2019年中央财政总投入400万元,支持叶城县人民医院综合能力提升;落实县级医院发展规划,实现县级医院功能定位,加强核心专科建设,以临床需求大、外转率高的专科为切入点，重点建设3个临床专科；加强重大疾病诊疗能力和危急重症抢救能力，提高县域内疾病综合诊疗和服务能力，切实满足广大群众就医需求。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持社会办医院数（个） |  | 1 | 1
|  |  | 支持社会办医院临床专科总数（个） |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 合理检查、合理用药较上一年度有所提高（%） |  | 95% | 95%
|  |  | 甲级病案率（%） |  | ≥90% | 90%
|  |  | 手术前后诊断符合率（%） |  | ≥90% | 90%
|  |  | 危重患者护理合格率（%） |  | ≥90% | 90%
|  | 时效指标 | 资金发放及时率（%） |  | 100% | 100%
|  |  | 项目完成及时率（%） |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 补助标准（万元/年/所） |  | 400 | 400
|  |  | 病床使用率（%） |  | ≥85% | 85%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 区域内重点疾病外转率下降（%） |  | <5% | 5%
|  | 社会效益 指标 | 基层医疗机构服务能力中长期提升（%） |  | 95% | 95%
|  |  | 疑难重症诊治能力和抢救成功率提升（%） |  | >10% | 10%
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 专科1－2个的临床研究方向 |  | 目标明确 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度（%） |  | ≥90% | 90%
|  |  | 基层医疗机构满意度（%） |  | ≥90% | 90%
|  |  | 重点专科科室医务人员满意度（%） |  | ≥90% | 90%
说明 | 无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。