## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 喀什地区叶城县人民医院传染病综合楼建设项目
主管部门 |  | 叶城县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 2100.00 |  | 650.59 |  | 10 |  | 30.9% |  | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2100 |  | 650.59 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目总投资2100万元，医院业务用房建筑总面积6000平方米，项目实施预计能全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，补齐疫病防控工作暴露的设施设备短板弱项，调整优化医疗资源布局，提高平战结合能力，强化中西医结合。建设区域医疗中心，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有利屏障。 | [5 empty] | 该项目总投资2100万元，医院业务用房建筑总面积6000平方米，2020年8月开始实施，截止2020年12月31日建设1858平方米，已支付650.59万元，2021年完成剩余工程建设，项目实施能全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，补齐疫病防控工作暴露的设施设备短板弱项，调整优化医疗资源布局，提高平战结合能力，强化中西医结合。建设区域医疗中心，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有利屏障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医院业务用房建筑面积（平方米） |  |  | =6000平方米 | 1858平方米 | 10 |  | 3.09 |  | 偏差原因：该项目由于资金下达时间较晚，又受疫情影响，导致产生偏差，现正处于施工阶段，2021年完成剩余工程建设；
|  | 质量指标 | 新建设施达到当地抗震设防要求合格率（%） |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：该项目由于资金下达时间较晚，又受疫情影响，导致产生偏差，现正处于施工阶段，2021年完成剩余工程建设；
|  |  | 资金保障率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 建设医院业务用房建筑成本（元/平方米） |  |  | =3500元/平方米 | 3500元/平方米 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 不断提高人民群众获得感和幸福感（%） |  |  | ≥95% | 0% | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：该项目由于资金下达时间较晚，又受疫情影响，导致产生偏差，现正处于施工阶段，2021年完成剩余工程建设；改进措施：工程完工后加强项目实施后的监管力度，将项目效益发挥最大化。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 综合楼建设设计使用年限（年） |  |  | ≥50年 | 0年 | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：该项目由于资金下达时间较晚，又受疫情影响，导致产生偏差，现正处于施工阶段，2021年完成剩余工程建设；
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度（%） |  |  | ≥95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未做问卷调查
总分 | [7 empty] | 100 |  | 36.09
项目负责人： |  | 胡永胜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899159368
经 办 人： |  | 肖玫 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199897536