## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 疫病防控期间院内紧急采购项目
主管部门 |  | 叶城县人民医院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 136.30 |  | 51.48 |  | 10 |  | 37.7% |  | 3.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 136.3 |  | 51.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为支持我单位提高疫病防控防治水平和应对能力，及时有效采取各项防控措施，切实做好新型冠状病毒感染疫病防控工作。购买负压救护车1辆，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众身体健康和生命安全，做好新型冠状病毒感染疫病防控工作。 | [5 empty] | 此项目预算资金136.30万元，截止2020年12月31日我单位已支付的项目资金51.48万元，用于购买负压救护车1辆，项目还未验收，此项目实施后可提高疫病防控防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众身体健康和生命安全，做好新型冠状病毒感染疫病防控工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 负压救护车（辆） |  |  | =1辆 | 1辆 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 预防交叉感染率（≥**%） |  |  | ≥90% | 90% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 资金到位及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 负压救护车成本（万元/辆） |  |  | =136.3万元/辆 | 51.48万元/辆 | 12.5 |  | 4.72 |  | 项目还未验收，资金未支付，待项目验收后及时支付剩余资金；
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 控制疫情传播、蔓延 |  |  | 有效 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 0 |  | 项目还未验收
|  |  | 应急医疗救援响应率（%） |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目还未验收，待项目验收后加强项目实施后的监管力度，将项目效益发挥最大化；
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 负压救护车使用年限（年） |  |  | ≥10年 | 0年 | 10 |  | 0 |  | 项目还未验收
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度（≥**%） |  |  | ≥95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未做问卷调查，待项目验收完毕之后做问卷调查；
总分 | [7 empty] | 100 |  | 45.92
项目负责人： |  | 曹克玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899119758
经 办 人： |  | 肖玫 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199897536