## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 叶城县人民医院门诊楼建设项目
主管部门 |  | 叶城县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 451.02 | 116.50 |  | 116.50 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 451.02 | 116.50 |  | 116.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目资金总投入840万元，2019年项目未完工，结转项目资金451.02万元与2020年使用 ，2020年实际支出资金为116.5万元，医院业务用房建设面积2800平米,全面改善医疗卫生基础设施建设，提升医疗卫生服务能力，不断提高人民群众的获得感和幸福感。 | [5 empty] | 该项目总投入为840万元，2020年全年支付资金为3889823.72元，结转2020年金额为4510176.28元，2020年支付金额为1165010.09元。该项目主体工程及装修工程已验收合格，现剩余消防工程未验收，待消防工程验收合格后支付剩余资金。全面改善医疗卫生基础设施建设，提升医疗卫生服务能力，不断提高人民群众的获得感和幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医院业务用房建设面积（平方米） |  |  | =2800平方米 | 2800平方米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程（项目）验收合格率（%） |  |  | =100% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 主体工程及装修已验收，项目进度达95%，剩余消防设施受疫情影响暂未验收，预计2021年6月底验收。
|  | 时效指标 | 项目开工率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 项目完工率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 建设项目成本标准（元/平方米） |  |  | =3000元/平方米 | 416.07元/平方米 | 10 |  | 6 |  | 因疫情原因，消防验收未完成，疫情过后及时支付资金；
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 不断提高人民群众的获得感和幸福感（≥**%） |  |  | ≥95% | 95% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 门诊楼建设使用年限（年） |  |  | =50年 | 50年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度（≥**%） |  |  | ≥95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未做满意度调查，待全部工程验收合格后做满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.5
项目负责人： |  | 胡永胜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 胡永胜13899159368
经 办 人： |  | 肖玫 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199897536