## 绩效目标自评表
附件11：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 扶贫-叶城县乡镇医疗能力提升项目 |  | 项目负责人及电话 | 汤清武 (13709987118)
主管部门 |  |  | 叶城县卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3600 | 3600 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2600 | 2600 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 1000 | 1000 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 计划完成4所卫生院业务用房建设，共14000平方米，合计资金3086.36万元，5所村卫生计生室建设，合计资金141.5万元，为81所村卫生室进行屋面防水、室内外粉刷、室内铺设地板砖室外打地坪、线路改造维修修缮，需资金221.6322万元；购置卫生院卫生室必要的基本医疗设备，需资金150.5万元，项目完成后能进一步提高各乡镇的医疗卫生技术水平，创造各族群众良好的医疗服务环境。一般性政府债卷资金到位后在3个月内支付完毕，受益贫困户36625户，158868人。项目预算资金3600万元，其中2600万元为扶贫债券资金。 |  |  |  | 已完成4所卫生院主楼建设，3所卫生院附属未完工，因下半年2次疫情，导致项目没有竣工验收，5所卫生计生室已完工并投入使用，81所村卫生室维修修缮已完成，完成购置卫生院、卫生室医疗设备，并投入使用，在资金到位后三个月完成资金支付，受益贫困户受益贫困户36625户，158868人，受益建档立卡贫困人口满意度达100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★标准化乡镇卫生院建设数量（≥**所） | 2 | ≥4所 | 4所 | 2
|  |  | ★标准化村卫生室建设数量（≥**所） | 2 | ≥5所 | 5所 | 2
|  |  | 卫生室维修修缮数量（所） | 2 | =81所 | 81所 | 2
|  |  | 卫生院、卫生室医疗设备采购数量（台） | 5 | =1900台 | 1900台 | 5
|  | 质量指标 | ★乡镇卫生院、村卫生室验收合格率（≥**%） | 4 | ≥99% | 100% | 2 | 因2次疫情影响，冬季无法室外施工，导致3个卫生院未竣工验收，待正常施工时一个月之内完成竣工验收。
|  |  | 卫生室维修修缮验收合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 设备采购验收合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 政府债券资金支付率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2020年4月 | 2020年4月 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2020年11月 | 未达成预期指标 | 0 | 因2次疫情影响，冬季无法室外施工，导致3个卫生院未竣工验收，待正常施工时一个月之内完成竣工验收。
|  |  | 债券资金支付时效（天） | 2 | ≤90天 | 90天 | 2
|  | 成本指标 | 卫生院平均建设平均成本（万元/所） | 2 | ≤771.59万元/所 | 771.59万元/所 | 2
|  |  | 卫生室平均建设成本（万元/所） | 2 | ≤28.3万元/所 | 28.3万元/所 | 2
|  |  | 卫生室平均维修修缮成本（元/所） | 2 | ≤27362.82元/所 | 27362.82元/所 | 2
|  |  | 设备平均采购成本（元/台） | 2 | ≤792.1元/台 | 792.1元/台 | 2
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 县域内就诊率（≥**%） | 10 | ≥95% | 0% | 0 | 原因：该项目部分工程设备刚完工投入运营暂未达成该指标。措施：后期运行中加强对项目的运营力度。
|  |  | ★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 10 | ≥158868人 | 158868人 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 卫生院、卫生室设计使用年限（≥**年） | 10 | ≥50年 | 50年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  |  | 受益群众满意度（≥**%) | 5 | ≥90% | 100% | 5
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 83