## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 叶城县2020年幸福大院建设项目
主管部门 |  | 叶城县民政局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县民政局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 17750.00 |  | 17750.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 17750 |  | 17750 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为全县有意愿的困难老人入住率达到100%，城乡特困供养对象的养老问题得到有效解决。项目总投资17750万元，其中债券资金15900万元，扶贫专项资金1850万元，新建21个乡镇农村幸福大院，建设面积56300平方米，受益建档立卡贫困人口数1000人。 | [5 empty] | 该项目目前资金已全部支付完毕，有意愿困难老人入住率达100%，21个农村幸福大院目前已全部建设完毕投入使用，截止2020年12月，入住老人1359人，建档立卡贫困人口1006人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建乡镇农村幸福大院数量（个） |  |  | =21个 | 21个 | 7.14 |  | 7.14
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 有意愿困难老人入住率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.14 |  | 7.14
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020年5月 | 2020年5月 | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020年11月 | 2020年11月 | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.14 |  | 7.14
|  | 成本指标 | 乡镇农村幸福大院建设平均成本标准（万元/个） |  |  | =845.24万元/个 | 845.24万元/个 | 7.16 |  | 7.16
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | ★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  |  | ≥1000人 | 1006人 | 7.5 |  | 7.5 |  | 现入住老人人数有1359人，其中建档立卡贫困人口数有1006人，目前老人陆续申请入住。
|  |  | 政策知晓率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 提高社会归属感，增加孤寡老人幸福感 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 7.5 |  | 7.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  | ≥50年 | 50年 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（%） |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 马斌 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13779888366
经 办 人： |  | 陈文娟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19190271205