## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年自治区新增地方政府债券-叶城县技工学校提升改造建设项目
主管部门 |  | 叶城县人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 叶城县人力资源和社会保障局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金2000万元，为技工学校建设宿舍楼4821.74平方米，建设食堂3563.32平方米。极大改善办学条件，使学生就近寄宿，集中办学，接受良好教育，产生巨大社会效益。方便学生就餐。 | [5 empty] | 项目已完成为技工学校建设宿舍楼4821.74平方米，建设食堂3563.32平方米。极大改善办学条件，使学生就近寄宿，集中办学，接受良好教育，产生巨大社会效益。方便学生就餐。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  | 4821.74 | 4821.74 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建食堂面积（平方米） |  |  | 3563.32 | 3263.32 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） |  |  | 1 | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021-12-01 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建宿舍楼成本（万元） |  |  | 1150.08 | 1150.08 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建食堂成本（万元） |  |  | 849.42 | 849.42 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  |  | >=50 | 50 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校学生满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校领导满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 刘宇宙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 刘宇宙
经 办 人： |  | 刘宇宙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13909981650