## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年医疗服务与保障能力提升补助资金项目
主管部门 |  | 叶城县卫生健康委员会（本级） |  |  |  | 实施单位 | 叶城县卫生健康委员会（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1064.00 | 664.00 |  | 10 |  | 62.4% |  | 6.24分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1064.00 | 664.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总投资1064万元，资金来源为直达资金，主要用于着力推进公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等体制改革。加快建立健全科学合理的分级诊疗制度，通过建立健全分级诊疗制度和发展医联体，以家庭医生签约服务为重要手段，鼓励各地结合实际推行多种形式的分级诊疗模式，促进基层首诊，双向转诊，急慢分治、上下联动的就医新秩序，为各族群众提供综合，连续，协同的基本医疗卫生服务，增强各族群众的获得感。 | [5 empty] | 此项目已支付资金664万元，剩余资金按照上级要求统筹实施，现暂未实施。项目的实施有效提高了县级公立医院医疗救助水平，取消了西药补差价，减轻了公立医院买药患者的经济负担。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖医疗机构（个） |  |  | =2 | 2 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配备基本药物种类（种） |  |  | =200 | 200 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 县级公立医院数量（个） |  |  | =2 | 2 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购基药合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 药品最低质保期限（月） |  |  | =6 | 6 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基层医疗卫生服务能力合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | =100% | 50 | 5 |  | 2.5 |  | 原因：剩余资金按照上级要求统筹实施，现暂未实施。措施：按要求实施，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 未完成 | 5 |  | 0 |  | 原因：剩余资金按照上级要求统筹实施，现暂未实施。措施：按要求实施，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 药物补助资金（万元） |  |  | =664 | 664 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公立医院和基层医疗卫生机构提高临床诊疗能力资金（万元） |  |  | =400 | 0 | 5 |  | 0 |  | 原因：剩余资金按照上级要求统筹实施，现暂未实施。措施：按要求实施，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 形成有效小病不出村，大病不出县受益人数（个） |  |  | >=30% | 30% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院和基层医疗卫生机构提高临床诊疗能力进一步提升 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目资金保障时限（年） |  |  | =1 | 1 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对药品零差率销售满意度（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.74分
经办人： |  | 哈斯叶提·坎迪力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18129100022
联系人： |  | 周韵 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18129100022