新疆喀什地区中央专项转移支付绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：叶城县2018年中央农业生产救灾补助资金项目

实施单位（公章）：叶城县农业技术推广站

主管部门（公章）：叶城县农业局

项目负责人（签章）：吐尔逊·卡迪尔

填报时间： 2018年 12月25日

一、基本情况

- （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

根据新财农【2018】100号，喀地财农【2018】57号文件下达40万元资金，年初预算资金40万元，到位资金40万元，资金到位率100%.我县获得的中央农业生产救灾重大病虫疫情防控补助资金40万元，38万元重点用于小麦病虫害及其它农作物防治重大病虫疫情发生源和重发区，实施应急防控、统防统治和绿色防控（含生物防治、生态控害等），防治面积12万亩，2万元用于药械、业务车辆燃油、维修维护费、技术人员防化服和生物防治、综合防治、生态控制技术应用费、网络维护维修费、制作宣传牌，印刷技术宣传材料和作业费等，以及开展病虫监测、评估、核灾方面的补助等。

叶城县农业技术推广站，隶属叶城县农业农村局，副科级单位，全额事业编制20人，其中全额事业17人，参照3人，退休16人。编制我单位承担着参与制定全县农村经济工作发展规划，并将农业科研成果及使用技术应用于农业生产；组织全县农业技术的专业培训，提高科技在农业生产中的含量；指导全县农业生产技术应用、各种作物病虫害预测预报及综合防治，植物病虫检疫，土壤肥力监测及制定配方施肥方案，提供农业技术信息服务；对作物新品种、栽培新技术、新农药及肥料进行试验、示范、推广，为农业生产持续健康发展提供可靠依据；指导乡(镇)级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动，教育广大农业科技人员爱岗敬业、积极投身于农业科技工作，促使农业增产增效，保障农业的持续快速发展，实现农业现代化。

- 自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

- 预算资金下发40万元，截止项目完成，资金到位40万元，到位率为100%，通过政府询价采购采购38万元联苯虫螨晴药剂（总含量10%，其中联苯菊酯3%、虫螨晴7%、毒性低毒，广泛用于小麦蚜虫等虫害防治），发放药剂及时率100%，购买的农业生产药剂1862公斤发放了全县19个乡镇，防控面积12万亩。取得了良好的成效，现资金已经支付完毕，资金执行率100%。2万元用于药械、业务车辆燃油、维修维护费、技术人员防化服和生物防治、综合防治、生态控制技术应用费、网络维护维修费、制作宣传牌，印刷技术宣传材料和作业费等，以及开展病虫监测、评估、核灾方面的补助等。通过该项目的实施，全县19个乡镇有效预防控制病虫疫情发生、蔓延危害，保障粮食安全。

二、绩效自评工作开展情况

- （一）前期准备。

- 我单位获得中央农业生产救灾重大病虫疫情防控补助资金40万元，立即对各乡镇种植业情况进行了摸底调查，并做好了实施方案。根据我县种植业实际情况，主要对我县小麦病虫害及其它农作物防治重大病虫疫情发生源和重发区，实施应急防控、统防统治和绿色防控。

- （二）组织过程。

- 通过政府询价采购采购38万元联苯虫螨晴药剂（总含量10%，其中联苯菊酯3%、虫螨晴7%、毒性低毒，广泛用于小麦蚜虫等虫害防治），发放药剂及时率100%， 实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

- （三）分析评价。

- 我县获得的中央农业生产救灾重大病虫疫情防控补助资金40万元，补助给全县小麦种植及其它农作物重点区域。通过该项目的实施，全县19个乡镇有效预防控制病虫疫情发生、蔓延危害，保障粮食安全，全面提升重大病虫疫情应急防控能力和科学防病治虫水平，有效预防控制病虫疫情发生、蔓延危害，保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全。

三、综合评价结论

叶城县2018年中央农业生产救灾补助资金项目实施后，取得了明显的社会效益，购买的农业生产药剂发入了全县19个乡镇，重点用于小麦病虫重大病虫疫情发生源和重发区，实施应急防控、统防统治和绿色防控（含生物防治、生态控害等）得到了有效控制，取得了良好的成效。在业务管理方面，项目管理制度健全，资金使用合规，项目按时完成年度计划任务。促使农业增产增效，保障农业的持续快速发展，实现农业现代化。

四、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析

根据新财农【2018】100号，喀地财农【2018】57号文件下达40万元资金，年初预算资金40万元，到位资金40万元，资金到位率100%.

2.项目资金执行情况分析。

中央农业生产救灾重大病虫疫情防控补助资金40万元，38万元重点用于小麦病虫害及其它农作物防治重大病虫疫情发生源和重发区，实施应急防控、统防统治和绿色防控.2万元用于药械、业务车辆燃油、维修维护费、技术人员防化服和生物防治、综合防治、生态控制技术应用费、网络维护维修费、制作宣传牌，印刷技术宣传材料和作业费等，以及开展病虫监测、评估、核灾方面的补助等。购买的农业生产药剂1862公斤发放了全县19个乡镇，防控面积12万亩，取得了良好的成效，现资金已经支付完毕，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

根据《叶城县2018年中央农业生产救灾补助资金项目实施方案》。叶城县农业技术推广站认真执行会计管理制度、财务收支审批制度、项目管理等制度规定；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序和手续，并实行专人管理、转账核算原则。不存在截留、挤占、挪用等情况。

- （二）项目绩效指标完成情况分析。

部门项目支出共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为87分。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

统防统治主要粮食及其它农作物面积12万亩，项目的完成率为100%。

- 项目完成质量。

药剂质量保障率100%，主要粮食作物及其它农作物病虫害危害损失率100%，主要粮食作物及其它农作物统防统治覆盖率100%。保障了全县19个乡镇农业生产救灾重大病虫疫情防控有效预防控制病虫疫情发生、蔓延危害，保障粮食安全，全面提升重大病虫疫情应急防控能力和科学防病治虫水平，有效预防控制病虫疫情发生、蔓延危害，保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全。

（3）项目实施进度。

资金到位及时率100%，按照申报目标的进度进行，严格按照单位前期制定的实施方案进行，严格把控资金支出进度，采购农药等物资及时完成，按照项目的实际进度保质保量的完成任务。

- 项目成本节约情况。

中央农业生产救灾重大病虫疫情防控补助资金40万元，采购38万元联苯虫螨晴药剂（总含量10%，其中联苯菊酯3%、虫螨晴7%、药剂1862公斤，发放到19个乡镇，防控面积12万亩，每亩补助金额3.3元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

农作物亩增产增收20元，保障农业生态安全80%，通过该项目的实施，全县19个乡镇有效预防控制病虫疫情发生、蔓延危害，保障粮食安全，农民在参与过程中深入感受了政府对他们的关心关爱，实实在在地享受到了病虫专业化防治带给他们的实惠。

（2）项目实施的社会效益分析。

社会服务能力提升率85%，通过该项目的实施，保障了粮食安全， 有效提升社会服务能力。

（3）项目实施的生态效益分析。

无。

（4）项目实施的可持续影响分析。

持续为群众提供政府性公共服务100%，叶城县2018年中央农业生产救灾补助资金项目实施后，重点用于小麦病虫害及其它农作物，取得了明显的社会效益，资通过本项目的实施，对群众提供政府性公共服务能力有效提升。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意率达95%，服务对象满意度指标完成。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018中央农业生产救灾补助资金项目支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

- 绩效自评结果应用和公开情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解我站基本支出的使用效率和效果，基本支出管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为顺利持续实施喀什地区叶城县农技站基本支出的工作奠定基础。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（1）加强小麦重大病虫疫情、蝗虫疫情调查监测信息。

县农业技术推广站要加强做好小麦重大病虫疫情、蝗虫疫情的调查监测工作，坚持系统调查，强化大田普查，准确掌握小麦重大病虫疫情、蝗虫疫情的发生动态，及时发布病虫情报，指导防治，做到小麦重大病虫疫情、蝗虫疫情早发现、早预、早治理，科学防控。

（2）加强宣传培训和技术，营造良好社会氛围。

一是按照《叶城县2018年中央农业生产救灾补助资金项目实施方案》。的要求，选择高效低毒、低残留农药产品，确保科学用药。二是指导防控组织和单位选用高效安全药剂，维护、保养施药机械，实施综合防控，提高防治效果。三是在小麦重大病虫疫情防治关键时期，组织农技人员，深入生产一线指导农民科学防治。四是县采取各种有效形式，宣传小麦重大病虫疫情、蝗虫疫情防控知识、农药减量控害和安全使用技术，确保各项技术措施落到实处。

（3）加强资金管理，规范资金使用。

加强项目实施和资金使用情况监管，确保项目取得实效、资金使用安全。一是加强资金监管。按照实施方案及相关资金管理规定，加强项目资金监管，严防挤占、挪用。加强项目招标监管，确保“公开、公平、公正”，防止出现违规违纪行为。二是做好考核评估及验收工作。县农业技术人员要在防治前后调查小麦重大病虫疫情发生情况、核实灾情，评估防治效果，县农业局和县财政局要做好项目的抽查验收工作。

八、其他需说明的问题。

无其他说明内容

九、附表。

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》