新疆叶城县中央专项转移支付绩效自评

报  告

（2018年度）

- 项目名称：叶城县拱棚项目

- 实施单位（公章）：叶城县园艺工作站

- 主管部门（公章）：叶城县农业局

- 项目负责人（签章）：麦热叶木古丽·沙斯依提

- 填报时间： 2018 年 12月25日

一、基本情况

- （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

- 根据新财扶【2018】58号文件下达资金1352.18万元，建设拱棚3656座，涉及19个乡镇场，每座棚增收1000元，带动2500户贫困户发展拱棚蔬菜产业。推动农业结构调整，提高农产品效益和竞争力。

- （二）自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

- 自治区财政下达1352.18万元，县扶贫开发领导小组办公室及时将该项目资金拨付到项目实施单位县园艺站进行项目实施。项目实施严格按照规定标准、数量实施，项目经济效益、社会效益明显，贫困户满意度高，绩效指标完成情况良好。建设拱棚3656座，涉及19个乡镇场，每座棚增收1000元，带动2500户贫困户发展拱棚蔬菜产业。推动农业结构调整，提高农产品效益和竞争力。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。农户项目需求申请，村委会研究同意上报项目，拱棚项目在年初纳入2018年叶城县扶贫开发领导小组项目库，项目实施前对项目实施地块核实，项目受益户实名制台账登记，待项目实施。

- （二）组织过程。县园艺站按照资金使用管理办法，通过招投标采购方式，由中标单位对各乡镇拱棚进行供货拱扞及安装。实施单位建设拱棚3656座，涉及19个乡镇场，每座棚增收1000元，带动2500户贫困户发展拱棚蔬菜产业,推动农业结构调整，提高农产品效益和竞争力。

（三）分析评价。依照扶贫项目绩效管理办法进行了自评，项目实施严格按照规定标准、数量实施，项目经济效益、社会效益明显，贫困户满意度高，绩效指标完成情况良好。

三、综合评价结论

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解2018年拱棚项目资金的使用效率和效果，项目管理过程符合相关项目管理制度，完成了预期绩效目标及社会综合效益等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为拱棚项目今后的发展提供参考建议。

四、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。该项目资金由自治区财政下达1352.18万元，县扶贫开发领导小组办公室及时将该项目资金拨付到项目实施单位（县园艺站），县园艺站按照资金使用管理办法，通过招投标方式，由中标单位对各乡镇拱棚进行供货拱扞及安装，做到专款专用，并严格按照集中支付程序进行支付。

2.项目资金执行情况分析。本项目到位资金1352.18万元，本项目实际支付资金1352.18万元，预算执行率100%。项目资金主要用于拱棚建设费用1352.18万元，无结余资金。

根据《中央和自治区项目资金管理办法》的要求，叶城县园艺工作站严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

3.项目资金管理情况分析，扶贫资金是推动农村经济社会发展的主要组成部分。为确保资金使用安全，防止资金挪用、它用，贪污等违法乱纪现象发生，我单位严格按照财政扶贫专项资金管理要求，切实强化扶贫资金的管理。

（1）专户专账，严格执行专项资金集中支付制。认真执行扶贫资金管理规定，执行财政集中支付制度，专帐核算、专人管理、专款专用、封闭运行，资金始终不脱离财政轨道。扶贫开发项目资金的拨付程序是由项目单位实施完成项目建设后，向县扶贫办和县财政局提出申请，组织财政、相关乡镇、相关单位对项目进行验收，并填写好《项目验收单》，所有参与验收人员全部签字，然后项目单位开具正规发票，凭《扶贫开发项目验收单》、《拨付申请书》、发票到业务股室报账。

（2）阳光操作，全面推行公告公示制。各扶贫项目、资金、建设内容、相关要求等都在村一级公示，及时向群众公布，加大社会和群众的监督力度。

（3）跟踪问效，建立多方监督、检查制。县扶贫办依据加强对扶贫开发项目资金的监督检查，配合纪检部门做好拨款情况，加强对项目资金计划执行、资金使用、财务管理等环节的监督、检查。

- （二）项目绩效指标完成情况分析。

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为91分。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

数量指标：新建拱棚 3656座，带动贫困户发展拱棚蔬菜产业2500户，实际完成情况已完成，完成率100%。

（2）项目完成质量。

项目竣工验收合格率100%，实际完成情况已完成，完成率100%。

（3）项目实施进度。

项目当年开工率100%，项目当年完工率100%，实际完成2个指标，完成率100%。

（4）项目成本节约情况。

建设每座拱棚成本3792元/座，实际完成1个指标，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

通过拱棚项目的实施每座棚增收1000元，实际完成1个指标，完成率100%。

（2）项目实施的社会效益分析。

通过拱棚项目的实施，对发展设施农业，产业结构调整，发展现代农业、拓展贫困户增收渠道等方面产生一定的社会效益。实际完成1个指标，完成率100%。

（3）项目实施的生态效益分析。

无。

（4）项目实施的可持续影响分析。

推广生产无公害蔬菜，确保蔬菜安全，维护生态环境，推进我县设施农业可持续发展8年。实际完成1个指标，完成率100%。

3.满意度指标完成情况分析。

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，贫困户对项目实施的满意率达96%，服务对象满意度指标完成。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

通过土地的有效整理和利用，在院内、园内发展“一个大拱棚（一畦菜）”，增加贫困户经济收入。因拱棚种植户技术水平、发展拱棚乡镇涉及村点多、面广，技术指导服务跟不上，产销脱节等客观问题存在，经济效益指标、社会效益指标产生一定影响，今后的工作中需要积极应对解决问题。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果拟在县政府门户网站公开公示，在我单位公告公示栏公示，接受意见反馈，坚决整改落实。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

1、紧盯项目不放，专人负责项目，加快推进。

2、加强资金管理，确保资金使用安全效益和支出进效。

3、加强项目管理，确保项目合法合理运作和产出效益。

4、存在问题：活动项目涉及乡镇多、规模大、范围广，实施单位耗费的时间长、精力大。

八、其他需说明的问题。

无

九、附表。

《项目支出绩效自评表》