## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 叶城县卫星工厂配套项目
主管部门 |  | 叶城县扶贫开发领导小组办公室 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县农机局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 751.77 | 751.77 | 751.77 |  | 100 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 751.77 | 751.77 | 751.77 |  | 100 | 100% | 10
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 购置完善21个卫星工厂配套设备，改善和促进农民增收理念及积极性。就业的贫困人口人均年收入10000元，提高群众收入，增加群众生活幸福感。 |  |  |  |  | 项目已完工。合作社硬件设备得到提升，产业发展更具优势，距标准化、专业化、规模化创造了良好的条件，对带动产业发展、就业、增收有极大的意义。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、完善核桃加工厂（座） |  | 21 | 21 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量验收合格率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 每座核桃加工厂投资（万元） |  | 35.79 | 35.79 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业的贫困人口人均年收入（元） |  | 10000 | 10000 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 每个卫星工厂增加就业人数 |  | 45 | 45 | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 卫星工厂可使用年限（年） |  | 15 | 15 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困户对满意度 |  | ≥95% | 90% | 10 | 9.47 | 原因：效益还未完全产生，措施：加强脱贫进度
总分 | [6 empty] | 100 | 99.47