## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年自治区畜牧业高质量发展动物防疫补助资金项目
主管部门 |  | 叶城县动物卫生监督所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县动物卫生监督所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 50.00 |  | 17.63 |  | 10 |  | 35.2% |  | 3.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50 |  | 17.63 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总投资50万元，项目建设内容主要包括执法车、无害化处理设施，购置检疫、取证、执法和通讯设备等，更新数码摄像机、数码照相机、录音笔、执法记录仪、监控设备等调查取证设备，购置电脑、打印复印一体机、传真机、档案柜、路牌标识等信息化设施设备。本项目完成后提升了叶城县库地公路动物卫生监督检查站动物及动物产品查验能力，堵截染疫和病害动物及动物产品，控制流通环节动物疫病传播扩散风险和动物产品卫生安全风险。 | [5 empty] | 项目总投资50万元，支付资金17.63万元，剩余资金因疫情原因，造成部分物资采购后无法及时到位，无法支付。项目建设了执法车、无害化处理设施，购置了检疫、取证、执法和通讯设备等，更新了数码摄像机、数码照相机、录音笔、执法记录仪、监控设备等调查取证设备，购置了电脑、打印复印一体机、传真机、档案柜、路牌标识等信息化设施设备。该项目提升了叶城县库地公路动物卫生监督检查站动物及动物产品查验能力，堵截染疫和病害动物及动物产品，控制流通环节动物疫病传播扩散风险和动物产品卫生安全风险。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设施设备（批） |  |  | =1批 | 1批 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 设施设备验收质量合格率（%） |  |  | =100% | 30% | 12.5 |  | 3.75 |  | 因疫情原因，造成物资采购后无法及时到位，只验收了部分设备。措施：疫情结束后，督促物资尽快到位。
|  | 时效指标 | 设备购置及时率（%） |  |  | =100% | 20% | 12.5 |  | 2.5 |  | 因疫情原因，造成部分物资采购后无法及时到位。措施：疫情结束后，督促物资尽快到位。
|  | 成本指标 | 购置设施设备成本（万元/批） |  |  | =50万元/批 | 17.63万元/批 | 12.5 |  | 4.4 |  | 因疫情原因，造成部分物资采购后无法及时到位，无法支付资金。措施：疫情结束后，督促物资尽快到位。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 控制流通环节动物疫病传播扩散风险和动物产品卫生安全风险 |  |  | 有效控制 | 部分达成年度指标并具有一定的效果 | 10 |  | 1 |  | 因疫情原因，造成部分物资采购后无法及时到位，效益产生不明显。措施：疫情结束后，督促物资尽快到位。
|  | 生态效益指标 | 病死畜禽造成环境污染率（%） |  |  | ≤1% | 1% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 设备可使用年限（年） |  |  | ≥5年 | 5年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） |  |  | ≥95% | 20% | 10 |  | 2.1 |  | 因疫情原因，造成部分物资采购后无法及时到位。措施：疫情结束后，督促物资尽快到位。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 49.75
项目负责人： |  | 谢东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18590583535
经 办 人： |  | 王宇欣 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18199582211