## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2017年生态林工程基础设施建设项目
主管部门 |  | 叶城县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县水利局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 349.58 | 1044.17 |  | 1044.17 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 349.58 | 1044.17 |  | 1044.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设生态林滴灌6642亩，土地平整2.2万亩，林间道路78.75公里.改善叶城县生态环境，防风固沙。 | [5 empty] | 该项目已完成，支付资金1044.17万元，建设生态林滴灌6642亩，土地平整2.2万亩，林间道路78.75公里，有效改善叶城县生态环境，防风固沙。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设滴灌面积（亩） |  |  | =6642亩 | 6642亩 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 建设林间道路（公里） |  |  | =78.75公里 | 78.75公里 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 土地平整（万亩） |  |  | =2.2万亩 | 2.2万亩 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 资金发放及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 每亩投资（元） |  |  | =2250元 | 2250元 | 8.35 |  | 8.35
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年增加全县人民收入（万元） |  |  | =150万元 | 150万元 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 改善人居环境（万人） |  |  | =46.58万人 | 46.58万人 | 6 |  | 6
|  |  | 受益贫困人口（万人） |  |  | =9.55万人 | 9.55万人 | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 增加防护林面积（万亩） |  |  | =4万亩 | 4万亩 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 持续改善生态环境影响（年） |  |  | ≥20年 | 20年 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度（≥%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 邓小博 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999097002
经 办 人： |  | 厉祖波 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17799545315