## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2019年农村饮水安全工程
主管部门 |  | 叶城县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县水利局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 508.08 |  | 508.08 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 508.08 |  | 508.08 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 工程总投资13864.25万元，2020年支付尾款508.08万元。改建水源6处，完成自来水入户663户，铺设管道417.809公里，除盐设备11套、调蓄沉砂池5座。1000KVA箱变、500KVA箱变2座；2019年9月底完成改造及通水运行。建档立卡贫困户人数1.57万人，受益总人数42.29万人，减轻农户经济负担，减少运输水尾气排放，改善提高农村饮水安全问题，改善饮水质量，减少因运输水源造成的环境污染，促进庭院经济发展，改善生态环境。 | [5 empty] | 该项目已完成2020年支付尾款。工程总投资13864.25万元，2020年支付尾款508.08万元。改建水源6处，完成自来水入户663户，铺设管道417.809公里，除盐设备11套、调蓄沉砂池5座。1000KVA箱变、500KVA箱变2座；2019年9月底完成改造及通水运行。建档立卡贫困户人数1.57万人，受益总人数42.29万人，减轻农户经济负担，减少运输水尾气排放，改善提高农村饮水安全问题，改善饮水质量，减少因运输水源造成的环境污染，促进庭院经济发展，改善生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 上年度完成入户（户） |  |  | =663户 | 663户 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 上年完成建设户数（户） |  |  | =99728户 | 99728户 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 完成管道铺设（公里） |  |  | =417.809公里 | 417.809公里 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 新建水源地围栏（米） |  |  | =8200米 | 8200米 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 除盐设备（套） |  |  | =11套 | 11套 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 调蓄沉砂池（座） |  |  | =5座 | 5座 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 蓄水池保温（座） |  |  | =8座 | 8座 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 1000KVA箱变、500KVA箱变（座） |  |  | =2座 | 2座 | 4.17 |  | 4.17
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 4.17 |  | 4.17
|  | 时效指标 | 当年开工率（%） |  |  | =100% | 100% | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 当年完工率（%｝ |  |  | =100% | 100% | 4.17 |  | 4.17
|  | 成本指标 | 本年项目建设成本（万元） |  |  | =508.08万元 | 508.08万元 | 4.13 |  | 4.13
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益总人口数（人） |  |  | =422900人 | 422900人 | 10 |  | 10
|  |  | 其中建档立卡贫困户人数（人） |  |  | =15683人 | 15683人 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（年） |  |  | ≥15年 | 15年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%) |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 唐海军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18099856111
经 办 人： |  | 厉祖波 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17799545315