## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年重大水利工程专项中央基建项目
主管部门 |  | 叶城县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县水利局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 13044.00 |  | 9225.46 |  | 10 |  | 70.7% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 13044 |  | 9225.46 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设及改造部分渠道，改建系建筑物，解决渗漏严重，抗冲能力差，渠系水利用系数不高等问题，完善水利工程设施配套，加强运行管理，满足罐区灌溉及水库蓄水要求。 | [5 empty] | 该项目已完成，支付资金9225.46万元，剩余资金为项目尾款，建设及改渠道9个。解决渗漏严重，抗冲能力差，渠系水利用系数不高等问题，完善水利工程设施配套，加强运行管理，满足罐区灌溉及水库蓄水要求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设及改建渠道数量（个） |  |  | =9个 | 9个 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 建设及改建渠道长度（公里） |  |  | =55.307公里 | 38.71公里 | 8.33 |  | 5.8 |  | 因受疫情影响，该项目未能及时完工，改进措施：疫情过后加快项目实施进度
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 项目建设投资成本（万元） |  |  | ≤13044万元 | 9225.46万元 | 8.35 |  | 5.9 |  | 因受疫情影响，该项目未能及时完工，待疫情过后加快项目进度，及时支付；
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升渠道水利用系数 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 满足罐区灌溉要求及水库蓄水要求 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未做问卷调查。待疫情过后做问卷调查
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.02
项目负责人： |  | 邓小博 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999097002
经 办 人： |  | 厉祖波 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17799545315