## Sheet1
附件3
扶贫资金项目绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 叶城县2020年农村安全饮水工程-叶城县偏远乡村农村饮水安全补短板工程 |  | 项目负责人 | 唐海军 | 联系电话 | 18099856111
主管部门 |  |  | [403001]叶城县水利局本级 |  | 实施单位 | [403001]叶城县水利局本级
资金情况（万元） |  |  | 类别 |  | 年初预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 386.91 | 386.91 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 386.91 | 386.91 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、柯克亚乡（5）村改建备用水源1处，铺设管道1.5km，过河防护4处，过河管道及山洪沟防护7处，供水总人口323人； 2、西合休（3）村新建引水闸及溢流堰1座，铺设管道410m闸阀井2座，排水井1座，供水总人口746人； 3、西合休（5）村新建输电线路1.125km； 4、西合休（8）村新建输电线路2.8km； 5、叶城县东风农场铺设管道6.815km，改造自来水入户19户，配套各类附属建筑物22座。 实施该项目有效巩固了偏远农村饮水安全问题。 |  |  |  | 项目已全部完成，铺设管道长度8.725公里，铺设输电线路长度3.925公里，安装水表19台套，工程设计使用年限可达15年。项目的实施有效巩固了偏远农村饮水安全问题，巩固农村安全饮水人数1149人，受益贫困人口满意度达98%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 铺设管道长度（公里） | 6 | ≥8.725公里 | 8.725公里 | 6
|  |  | 铺设输电线路长度（公里） | 6 | ≥3.925公里 | 3.925公里 | 6
|  |  | 安装水表数量（台套） | 6 | =19台套 | 19台套 | 6
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 6 | 2020年5月 | 2020年5月 | 6
|  |  | 项目完工时间 | 6 | 2020年7月 | 2020年7月 | 6
|  |  | 项目完工及时率（%） | 6 | =100% | 100% | 6
|  | 成本指标 | 工程建设总成本（万元） | 6 | =386.91万元 | 386.91万元 | 6
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 巩固农村安全饮水人数（人） | 15 | ≥1149人 | 1149人 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 15 | ≥15年 | 15年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | ≥95% | 98% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100