## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 叶城县2020年设施农业供水工程项目-溢流堰工程 |  | 项目负责人及电话 | 邓小博18099856111
主管部门 |  |  | [403001]叶城县水利局本级 |  | 实施单位 | [403001]叶城县水利局本级
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1041.61 | 1041.61 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1041.61 | 1041.61 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资1041.61万元，柯克亚乡溢流堰工程，新建溢流堰1座，引水闸1座，泄洪闸1座；伯西热克乡溢流堰1座，泄洪闸1座；棋盘乡新建引水闸2座。该项目完成后持续缓解当地水资源供需矛盾的作用，提升农业节水在经济社会发展和生态保护，受益耕地面积98500亩。 |  |  |  | 项目已全部完成，已支付资金1041.61万元，建设溢流堰工程3个，已投入使用，工程设计使用年限可达15年。该项目的实施可持续缓解当地水资源供需矛盾的作用，提升农业节水在经济社会发展和生态保护，受益耕地面积98500亩，受益贫困人口满意度达95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 溢流堰工程建设数量（≥**个) | 10 | ≥3个 | 3个 | 10
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 10 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 10
|  |  | 项目完工及时率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 溢流堰工程平均建设成本（≤**万元/个） | 10 | ≤347.2万元/个 | 347.2万元/个 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效缓解当地水资源供需矛盾 | 10 | 有效缓解 | 达成预期指标 | 10
|  |  | 受益耕地面积（≥**亩） | 10 | ≥98500亩 | 98500亩 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 10 | ≥15年 | 15年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100