## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 叶城县2020年设施农业供水工程项目 |  | 项目负责人及电话 | 李生河18099856111
主管部门 |  |  | [403001]叶城县水利局本级 |  | 实施单位 | [403001]叶城县水利局本级
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 448.91 | 448.91 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 448.91 | 448.91 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建节水灌溉系统28个，新建井房5座，更换水泵5台、过滤器5台，穿路穿渠53处，铺设pe干管28.92km，pe厚壁支管27.88km，滴灌带70.27千米，项目总投资448.91万元。新增和改善灌溉面积1140亩，有效改善实施水利措施可提高水的利用率。 |  |  |  | 该项目投入资金448.91万元，已完成新建节水灌溉系统28个，新建井房5座，更换水泵5台、过滤器5台，穿路穿渠53处，铺设pe干管28.92km，pe厚壁支管27.88km，滴灌带70.27千米，资金已支付完毕，工程设计使用年限可达15年.项目的实施可有效提高水的利用率，新增和改善灌溉面积1140亩，受益贫困人口满意度达98%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建节水灌溉系统数量（≥**个） | 10 | ≥28个 | 28个 | 10
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 10 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 10
|  |  | 项目完工及时率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 节水灌溉系统投入成本（万元） | 10 | =448.91万元 | 448.91万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积（≥**亩） | 15 | ≥1140亩 | 1140亩 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 15 | ≥15年 | 15年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | ≥95% | 98% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100