## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 叶城县2020年饮水安全补短板项目工程
主管部门 |  | 叶城县水利局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县水利局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 547.78 |  | 547.78 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 547.78 |  | 547.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、柯克亚乡努尔阿巴提（5）村水源为1号泉水和2号廊道水源，本次设计改造11.654km输水主管，增设水源防护栏300m，设计日供水量为103.21m3/d。 2、夏合甫小7村新建9.88m2加压泵房1座，自来水增压泵1台，输电线路100m，电表1块，入户水管0.1km,物联网水表1块。 3、吐古其乡12村饮水管道更换管道1.23km，入户连接49户。 4、18个乡镇更换官网59.15km;叶城县东片区设计供水量为20481m3/d，叶城县西片区设计供水量为21967m3/d。 5、西合甫水厂10千伏配电工程新建10KV架空线路8.5km。安装双杆断路器1台等其他配套设施。 实施该项目有效巩固了农村饮水安全问题，巩固农村安全饮水人数6329人。 | [5 empty] | 该项目已全部完成，柯克亚乡努尔阿巴提（5）村水源为1号泉水和2号廊道水源，本次设计改造11.654km输水主管，增设水源防护栏300m，夏合甫小7村新建9.88m2加压泵房1座，自来水增压泵1台，输电线路100m，电表1块，入户水管0.1km,物联网水表1块，吐古其乡12村饮水管道更换管道1.23km，入户连接49户，18个乡镇更换官网59.15km;西合甫水厂10千伏配电工程新建10KV架空线路8.5km。安装双杆断路器1台等其他配套设施实施该项目有效巩固了农村饮水安全问题，巩固农村安全饮水人数6329人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建水利工程数量（个） |  |  | =5个 | 5个 | 7.14 |  | 7.14
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  |  | =100% | 100% | 7.14 |  | 7.14
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2020年6月 | 2020年6月 | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020年10月 | 2020年10月 | 7.14 |  | 7.14
|  | 成本指标 | 工程建设平均成本（万元/个） |  |  | =109.556万元/个 | 109.565万元/个 | 7.16 |  | 7.16
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 巩固农村安全饮水人数（人） |  |  | =6329人 | 6329人 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  | ≥15年 | 15年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 唐海军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18099856111
经 办 人： |  | 厉祖波 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17799545315