## Sheet1
附件3
扶贫资金项目绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 叶城县2020年庭院供水项目 |  | 项目负责人 | 曹东升 | 联系电话 | 13579081966
主管部门 |  |  | [403001]叶城县水利局本级 |  | 实施单位 | 叶城县水管总站
资金情况（万元） |  |  | 类别 |  | 年初预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 125 | 125 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 125 | 125 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资125万元，该项目提供庭院供水3311户，每户购置一台1.5kw水泵（污水潜水泵），每台水泵配套软管30米，每户预计377.5294元，受益建档立卡贫困户3311户，有效降低生活用水污染，促进农村生产力发展，提高农村自然环境美化。 |  |  |  | 该项目已支付资金125万元，提供庭院供水3311户，每户购置一台1.5kw水泵（污水潜水泵），受益建档立卡贫困户3311户，有效降低生活用水污染，促进农村生产力发展，提高农村自然环境美化，受益建档立卡贫困人口满意度达100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 购置水泵数量（≥**个) | 10 | ≥3311个 | 3311个 | 10
|  | 质量指标 | 设施设备质量验收合格率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目完工及时率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 项目完工时间 | 10 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 10
|  | 成本指标 | 水泵平均成本标准（元/个） | 10 | =377.5294元/个 | 377.5294元/个 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户（≥**户） | 10 | ≥3311户 | 3311户 | 10
|  | 生态效益指标 | 有效降低生活用水污染（≥**%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
|  | 可持续影响指标 | 水泵使用年限（≥**年） | 10 | ≥5年 | 5年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度（≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100