## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 叶城县2020年中小河流治理项目 |  | 项目负责人及电话 | 邓小博18999097002
主管部门 |  |  | [403001]叶城县水利局本级 |  | 实施单位 | 叶城县水管总站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3134 | 2692.42 |  | 10 | 85.91% | 8.6
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3134 | 2692.42 |  | - | 85.91% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总资金3134万元。目标1：修建提孜那甫河叶城县江卡渠首段防洪治理工程3.106公里。目标2：修建提孜那甫河叶城县棋盘桥段防洪治理工程1.59公里。目标3：修建提孜那甫河叶城县夏合甫段防洪治理工程右岸1.085公里。项目的实施可减少水土流失，减轻灌区群众沉重的防洪负担，保护人民群众的生命及财产安全。 |  |  |  | 截止本次自评节点，叶城县2020年中小河流治理项目已支付资金2692.42万元，项目施工进度81%，该项目9月份开工，受疫情影响，拖延了工期，到11月份因天气寒冷无法施工，目前项目已停工，预期2021年3月复工，4月完工，已修建防洪堤4.682公里，受益贫困人口满意度达100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 修建防洪堤长度（公里） | 10 | =5.781公里 | 4.682公里 | 8.1 | 原因：截止停工期该项目施工进度达到81%，9月份受一次疫情影响，拖延了工期，到11月份因天气寒冷无法施工，目前项目已停工，预期2021年3月复工，4月完工。措施：开工后加快项目施工进度，按照合同签订时间完工。
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 5 | =100% | 0% | 0 | 项目尚未实施完毕，未验收
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（%） | 5 | =100% | 0% | 0 | 项目尚未完成
|  |  | 项目开工时间 | 10 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 10
|  |  | 项目完工时间 | 10 | 2021-04-01 | 未达成预期指标 | 0 | 该项目合同签订时间为2020年9月-2021年4月，目前因天气寒冷已停工
|  | 成本指标 | 防洪堤建设成本（万元/公里） | 10 | ≤542.12万元/公里 | 542.12万元/公里 | 10 | 目前支出部分前期费，以及工程款
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保护耕地面积（≥**亩） | 10 | ≥29000亩 | 0亩 | 0 | 原因：项目未完成，该指标无法达成。措施：项目完工后及时进行统计
|  | 生态效益指标 | 减少水土流失 | 10 | 有效减少 | 未达成预期指标 | 0 | 原因：项目未完成，该指标无法达成。措施：项目完工后及时开展满意度问卷调查
|  | 可持续影响指标 | 项目工程设计使用年限（年） | 10 | ≥20年 | 0年 | 0 | 项目未完成验收，该指标无法达成
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 46.7