## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 叶城县骨干工程七一大渠节水改造项目
主管部门 |  | 叶城县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县水利局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 649.55 | 649.55 |  | 649.55 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 649.55 | 649.55 |  | 649.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改建渠道4.718km，配套建筑物12座，其中改建建筑物10座，改建建筑物包括：分水闸2座，农桥3座，渡槽5座；维修节制闸2闸。工程标准将得到提高，有利于灌区用水管理及调配。 | [5 empty] | 该项目已完成，支付资金649.55万元，改建渠道4.718km，配套建筑物12座，项目的实施可使工程标准得到提高，有利于灌区用水管理及调配。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防渗改建渠道（公里） |  |  | =4.718公里 | 4.718公里 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 改建渠系建筑物（座） |  |  | =12座 | 12座 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 防渗改建渠道成本（万元/公里） |  |  | =137.67万元/公里 | 137.67万元/公里 | 8.35 |  | 8.35
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每亩受益投资（元/亩） |  |  | =94.41元/亩 | 94.41元/亩 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 改善灌区灌溉面积（万亩） |  |  | =6.88万亩 | 6.88万亩 | 6 |  | 6
|  |  | 改善贫困人口灌溉用水条件（万人） |  |  | =0.93万人 | 0.93万人 | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 节约用水方量（万方) |  |  | =100.79万方 | 100.79万方 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（年） |  |  | ≥20年 | 20年 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 邓小博 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999097002
经 办 人： |  | 朱立庆 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15569162612