附件4：

- 喀什地区叶城县农业技术推广站项目支出绩效评价报告

项目名称：叶城县2022年耕地轮作试点项目

项目单位：叶城县农业技术推广站

主管部门：叶城县农业农村局（本级）

项目负责人：刘宗国

填报时间： 2023 年 1月 19日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2022年耕地轮作试点项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，实施后可带动15个乡镇受益，可持续带动7225户农户增收 ，同时提高土壤肥力的利用率，减少病虫害的发生，起到培肥地力的作用。促进农业增效、农民增收。

- 2. 主要内容及实施情况

项目的主要内容为：本项目的主管部门为叶城县农业农村局,实施单位为叶城县农业技术推广站，主要职责：2022年全县开展轮作试点3.67万亩，补助标准为150/亩。按照地区方案要求，2021年实施的3万亩，一定三年，仍按照原定方案执行。推行“粮豆轮作、粮油轮作、粮薯轮作、粮菜轮作、粮果轮作”等轮作模式。轮作倒茬要与化肥、农药减量增效紧密结合，探索建立适合我县实情的耕地轮作倒茬制度，集成一批用地养地相结合的生态技术模式，不断提升土壤肥力和耕地质量等级。大力推广轻简化、标准化栽培技术，支持试点区域实施统一选用良种、统一整地播种、统一肥水管理、统一病虫防治、统一机械收获，探索建立标准化、绿色化轮作生产新模式，推进农业生态环境持续改善。

项目的实施情况：本项目的主管部门为叶城县农业农村局,实施单位为叶城县农业技术推广站。（一）落实试点地块。各乡镇及时确定轮作地块，报县农业农村局、县农业技术推广站审核，同时确保不与退耕还林还草地块重合。（二）开展实地核查。县农业农村局、县农业技术推广站实施主体地块落实情况、农作物轮作情况进行实地核查，并将核查结果作为拨付资金的重要依据。（三）监测耕地质量。按照监测要求定期监测评价轮作地块质量变化情况，并及时报县农业农村局、县农业技术推广站审核，做好数据积累和分析工作，建立完善数据库。

1、项目领导小组。

组  长：樊海涛（县委副书记）

副组长：阿布都克热木·阿布都热西提（县副县长）

成员：靳亮（县农业农村局党组书记、农业农村局副局长）

吐尔逊江买买提艾力（县农业农村局党组副书记县、局长）

辛玉保（县农业农村局副局长）

刘宗国（县农业技术推广站站长）

轮作试点乡镇乡长、农办主任

主要负责项目实施方案的审定，项目进展情况和资金使用情况的监督检查，综合协调，总结验收等工作。

本项目实施主要服务于当地农业生产的发展。充分发挥资源禀赋立足生产实际，主要推行花生、豆类、蔬菜、甜瓜等作物和小麦、棉花等轮作；在确保粮食安全前提下，开展冬小麦休耕试点。加快构建用地与养地相结合、生产与生态相协调的绿色耕作制度。

- 3.项目实施主体

- 叶城县农业技术推广站为全额额事业单位，纳入2021年部门决算编制范围的有1个办公室。

- 编制人数10人，其中：行政人员编制0人、工勤1人、参公1人、事业编制10人。实有在职人数11人，其中：行政在职0人、工勤1人、参公1人、事业在职10人。离退休人员14人，其中：行政退休人员1人、事业退休13人。

- 4. 资金投入和使用情况

根据自治区财政厅《关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》(新财农【2022】35号)、喀地财农【2022】13号文件精神和有关要求共安排下达资金550.62万元，为中央专项资金，最终确定项目资金总数为550.62万元。

截至2022年12月22日，实际支出550.62万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：

- 2022年耕地轮作试点项目补助项目资金550.62万元，主要用于2022年全县开展轮作试点3.67万亩，补助标准为150/亩。按照地区方案要求，2021年实施的3万亩，一定三年，仍按照原定方案执行。推行“粮豆轮作、粮油轮作、粮薯轮作、粮菜轮作、粮果轮作”等轮作模式。农户用于购买种子和增效肥料，进一步改良土壤理化性质，提升耕地质量。

2022年全县开展轮作试点3.67万亩，补助标准为150/亩。按照地区方案要求，2021年实施的3万亩，一定三年，轮作试点乡镇为洛克、伯西热克、金果镇、加依提勒克、江格勒斯、巴仁、夏合甫、依力克其、萨依巴格、乌夏巴什镇、恰尔巴格镇、乌吉热克乡、依提木也孔乡、铁提乡、恰尔巴格镇3村等15个乡镇。仍按照原定方案执行。推行“粮豆轮作、粮油轮作、粮薯轮作、粮菜轮作、粮果轮作”等轮作模式。轮作倒茬要与化肥、农药减量增效紧密结合，探索建立适合我县实情的耕地轮作倒茬制度，集成一批用地养地相结合的生态技术模式，不断提升土壤肥力和耕地质量等级。大力推广轻简化、标准化栽培技术，支持试点区域实施统一选用良种、统一整地播种、统一肥水管理、统一病虫防治、统一机械收获，探索建立标准化、绿色化轮作生产新模式，推进农业生态环境持续改善。通过该项目的实施，实施后可带动15个乡镇受益，可持续带动7225户农户增收 ，同时提高土壤肥力的利用率，减少病虫害的发生，起到培肥地力的作用。促进农业增效、农民增收。

- 2.阶段性目标

一是督促乡镇及时确定轮作地块，报县农业农村局、县农业技术推广站审核，同时确保不与退耕还林还草地块重合。二是开展展实地核查。县农业农村局、县农业技术推广站实施主体地块落实情况、农作物轮作情况进行实地核查，并将核查结果作为拨付资金的重要依据。三是监测耕地质量。按照监测要求定期监测评价轮作地块质量变化情况，并及时报县农业农村局、县农业技术推广站审核，做好数据积累和分析工作，建立完善数据库。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程3个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标，其中产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、 成本指标4个二级指标，效益指标下设生态效益指标、可持续影响指标2个二级指标，满意度指标下设满意度指标1个二级指标，共7个二级指标。8个三级指标，项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了行业标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

| - 评价人 | - 职责 | - 职称 |
| --- | --- | --- |
| - 刘宗国 | - 评价组组长 | - 站长 |
| - 庞伟娜 | - 评价组成员 | - 高级农艺师 |
| - 张敏 | - 评价组成员 | - 高级农艺师 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

刘宗国任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

庞伟娜任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

张敏任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。

叶城县2022年耕地轮作试点项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 100% | 20 |
| 项目过程 | 20 | 100% | 20 |
| 项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| 项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合计 | 100 | 100% | 100 |

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

叶城县2022年耕地轮作试点项目已完成轮作试点3.67万亩，补助标准为150/亩。项目涉及乡镇为洛克、伯西热克、金果镇、加依提勒克、江格勒斯、巴仁、夏合甫、依力克其、萨依巴格、乌夏巴什镇、恰尔巴格镇、乌吉热克乡、依提木也孔乡、铁提乡、恰尔巴格镇3村等15个乡镇。推行“粮豆轮作、粮油轮作、粮薯轮作、粮菜轮作、粮果轮作”等轮作模式。通过该项目的实施，实施后可带动15个乡镇受益，可持续带动7225户农户增收 ，同时提高土壤肥力的利用率，减少病虫害的发生，起到培肥地力的作用。促进农业增效、农民增收。

项目完成率为100%，推动了农业可持续发展产生明显*效益。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 立项程序规范性 | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）立项依据充分性：结合单位职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与农业农村局党组分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 8个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。

项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| 制度执行 | 3 | 100% | 3 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：制定了农业技术推广站相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由叶城县农业技术推广站提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报农业农村局党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四方面的内容，由4个二级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

项目产出指标得分情况

| 二级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 10 | 100% | 10 |
| 质量指标 | 10 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 10 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 40 | 100% | 40 |

- 对于“产出数量”

耕地轮作制度试点面积3.67万亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- 对于“产出质量”：

资金足额拨付率预期95%，实际资金足额拨付率100%，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

项目完成时间2022年12月15日，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

资金支付及时率预期95%，实际资金支付及时率100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

每亩补助预期小于等于150元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益2个方面的内容，由2个二级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

项目绩效指标得分情况

| 二级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态效益指标 | 10 | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

本项目无该条指标。

（2）对于“可持续影响指标”：

项目可持续影响年限（年）>=1年，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

实施效益指标合计得20分。

- （3）对于“经济效益指标”：

本项目无该条指标。

- 对于“生态效益指标”：

减少农药残留，改善农产品产地环境，保障农产品质量安全效果，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

实施效益指标合计得20分。

2.满意度指标:

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益农户满意度指标达95%， 与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

2022年耕地轮作试点项目预算550.62万元，到位550.62元，实际支出550.62万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有分管县领导亲自挂帅、农业农村局党组分管项目领导具体负责，从项目到资金，均能很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向农业农村局党组汇报项目实施进度，加强与乡政府沟通，确保项目保质保量完成。

（二）存在问题及原因分析

一是农民实施轮作制度积极性有待提高。受传统种植习惯及当前农村劳动力严重不足等因素影响，部分农民对耕地轮作养地作用认识不到位，从内心来说，还是愿意种植省工省力的玉米，如没有有效的扶持政策和利益补偿机制，一般来说，农民不太愿意改种其他作物。 二是耕地轮作试点工作人员经费没保障。轮作休耕涉及农户较多，政策宣传、地块落实、协议签订等工作需要投入大量的人力、物力和财力。试点方案明确，轮作试点补贴资金按照试点面积发放，没有预留工作经费，加之当地县级财政经费紧张，从事试点工作的同志感觉压力较大。没有工作经费保证难以持续发展。

# 七、有关建议

一是强化宣传指导。宣传耕地轮作的重要意义，加强技术培训，提高广大农民参与耕地轮作制度积极性。二是加强政策协调。加强部门间的沟通协调，确保支农资金使用的科学性、协调性，最大限度发挥政策效应。三是加强督促检查。加强对耕地轮作试点工作的督促检查，切实做好对试点情况的动态监测，确保试点补助资金合法、依规使用。四是保障工作经费。规定轮作试点补贴资金可以提取一定比例的工作经费，确保基层农业部门有效完成试点工作任务。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1综合评分表

2满意度调查问卷

附件1：综合评分表

2022年耕地轮作试点项目绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（10分） | 预算编制（5分） | ①预算编制是否经过科学论证得1分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配得1分，否则不得分；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得2分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性（5分） | ①预算资金分配依据是否充分得2.5分，否则不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得2.5分，否则不得分。 | 5 |
| 过程（20分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2.5分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得2.5分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2.5分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得2.5分，否则不得分。 |  |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。 | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，否则不得分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1分，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 制度执行（3分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；；②项目调整及支出调整手续是否完备得1分，否则不得分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得0.5分，否则不得分；；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得0.5分，否则不得分。 | 3 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①耕地轮作制度试点面积（万亩），预期=3.67万亩，完成该指标得满分（10分）否则不得分； 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | ①资金足额拨付率（%），预期≥95%，完成该指标得满分（10分）否则不得分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 10 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | ①资金拨付及时率（%），预期≥95%，完成该指标得满分（5分）否则不得分； ②项目完成时间，预期指标2022年12月15日，完成该指标得满分（5分）否则不得分； 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | ①每亩补助（元），预期指标≤150元，完成该指标得满分（10分）否则不得分； | 10 |
| 效益（20分） | 项目效益（10分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：无 ②社会效益：无 ③生态效益：减少农药残留，改善农产品产地环境，保障农产品质量安全效果，预期指标效果显著，得满分（5分），否则不得分； ④可持续影响：项目可持续影响年限（年），预期指标≥1年，得满分（5分），否则不得分。 | 10 |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，受益人员满意度达到满意的人数： ①人数大于等于95%，得10分； ②人数小于95%大于等于85%，得8分； ③人数小于85%大于等于70%，得5分； ④人数小于等于70%，不得分。 | 10 |
| 合计 | 100分 |  |  | 100 |

附件2：满意度调查问卷