新疆喀什地区叶城县园艺工作站2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

负责宣传、贯彻、落实国家自治区、地区有关农业方面的方针、政策及法律法规；开展蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物的专业调查，制定全县蔬菜、果品、瓜类、食用菌、花卉等经济作物生产规划；开展蔬菜等经济作物新技术、新品种、新成果的引进、实验、示范和推广；制定蔬菜等经济作物标准化生产技术规程，开展蔬菜等经济作物无公害生产技术指导工作；指导乡镇、村、专业合作社、协会的蔬菜等经济作物产业化经营活动。

- 二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区叶城县园艺工作站2022年度，实有人数21人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县园艺工作站部门决算包括：新疆喀什地区叶城县园艺工作站决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,146.41万元，其中：本年收入合计1,146.41万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少5,305.81万元，下降82.23%，主要原因是：2022年减少土地增加挂项目资金-设施农业拱棚项目、特色种植项目、扶贫衔接资金-设施农业拱棚项目、特色种植项目、设施农业标准化种植能力提升建设项目等收入。

本年支出总计1,146.41万元，其中：本年支出合计1,146.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少5,305.81万元，下降82.23%，主要原因是：2022年减少土地增加挂项目资金-设施农业拱棚项目、特色种植项目、扶贫衔接资金-设施农业拱棚项目、特色种植项目、设施农业标准化种植能力提升建设项目等支出。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,146.41万元，其中：财政拨款收入304.75万元，占26.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入841.67万元，占73.42%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,146.41万元，其中：基本支出304.75万元，占26.58%；项目支出841.67万元，占73.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计304.75万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入304.75万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少6,147.47万元，下降95.28%，主要原因是：2022年减少土地增加挂项目资金-设施农业拱棚项目、特色种植项目、扶贫衔接资金-设施农业拱棚项目、特色种植项目、设施农业标准化种植能力提升建设项目等收入。

财政拨款支出总计304.75万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出304.75万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少6,147.47万元，下降95.28%，主要原因是：2022年减少土地增加挂项目资金-设施农业拱棚项目、特色种植项目、扶贫衔接资金-设施农业拱棚项目、特色种植项目、设施农业标准化种植能力提升建设项目等支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数299.65万元，决算数304.75万元，预决算差异率1.70%，主要原因是：2022年事业人员增加1人、在职人员工资调增，追加人员相关经费。财政拨款支出总计年初预算数299.65万元，决算数304.75万元，预决算差异率1.70%，主要原因是：2022年事业人员增加1人、在职人员工资调增，追加人员相关经费。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出304.75万元，占本年支出合计的26.58%，与上年相比，减少6,147.47万元，下降95.28%，主要原因是：2022年减少土地增加挂项目资金-设施农业拱棚项目、特色种植项目、扶贫衔接资金-设施农业拱棚项目、特色种植项目、设施农业标准化种植能力提升建设项目等支出。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)31.50万元,占10.34%。

- 2.卫生健康支出(类)14.74万元,占4.84%。

- 3.农林水支出(类)238.71万元,占78.33%。

- 4.住房保障支出(类)19.80万元,占6.49%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为5.11万元，比上年决算增加5.11万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为26.39万元，比上年决算减少0.89万元，下降3.26%,主要原因是:养老基数调整，经费减少。

- 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为13.24万元，比上年决算增加13.24万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.51万元，比上年决算增加1.51万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度公务员医疗补助在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为238.71万元，比上年决算增加116.34万元，增长95.07%,主要原因是:2022年功能科目调整，2022年事业人员增加1人、在职人员工资调增，新增人员相关经费增加。

- 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为19.80万元，比上年决算减少0.66万元，下降3.23%,主要原因是:2022年度执行，严格控制支出。

- 7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.27万元，下降100%,主要原因是:2022年无乡镇工作补贴。

- 8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少114.75万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度行政运行单独列支，本年在事业运行科目中列支。

- 9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3,675.80万元，下降100%,主要原因是:2022年减少土地增加挂项目资金-设施农业拱棚项目、特色种植项目。

- 10.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,491.30万元，下降100%,主要原因是:2022年减少扶贫衔接资金-设施农业拱棚项目、特色种植项目、设施农业标准化种植能力提升建设项目。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出304.75万元，其中：

人员经费299.49万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.26万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.32万元，比上年增加0.14万元，增长11.86%，主要原因是：2022年加大对乡镇设施农业技术指导服务，车辆运行维护费增加，“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占100.00%，比上年增加0.14万元，增长11.86%，主要原因是：2022年加大对乡镇设施农业技术指导服务，车辆运行维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.32万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.32万元，决算数1.32万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.32万元，决算数1.32万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆喀什地区叶城县园艺工作站（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.26万元，比上年增加0.28万元，增长5.62%，主要原因是：工作任务加重，日常办公耗材增加项应急窜运行经费有所增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额148.69万元，其中：政府采购货物支出68.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.77万元。

授予中小企业合同金额148.47万元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额68.97万元，占政府采购支出总额的46.39%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值608.01万元，房屋42.00平方米，价值1.43万元。车辆1辆，价值2.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数20,388.64万元，全年执行数20,041.30万元。预算绩效管理取得的成效：一是为我县20个乡镇场区购买优质的辣椒苗、西红柿苗、茄子苗、甜瓜苗、西瓜苗，大力发展我县蔬菜种植业，拓宽乡村农户增收渠道，成为农民增收的重要途径；二是为我县20个乡镇场区购买优质的辣椒苗、西红柿苗、茄子苗、甜瓜苗、西瓜苗。大力发展我县蔬菜种植业，拓宽乡村农户增收渠道，成为农民增收的重要途径；三是用于发展设施农业，为社会提供大量绿色蔬菜产品，通过项目示范带动，带动增加收益脱贫户人口全年总收入。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：加大绩效工作管理宣传力度，强化绩效理念。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 叶城县2022年设施农业标准化种植能力提升建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 叶城县农业农村局 |  | 实施单位 | 叶城县园艺工作站 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 179.50 | 143.60 | 10 | 80.00% | 8.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 179.50 | 143.60 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目投入资金179.5万元，为全县12万亩蔬菜产业，购买技术服务，对全县设施农业提供技术服务、培训、指导、病虫害防治、病虫害危害的预报预测、提高农产品质量安全，受益人数62135人。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为179.5万元，资金到位179.5万元，已支付143.6万元，资金执行率80%，用于购买技术服务,组建专家团队，为全县12万亩蔬菜产业提供技术服务、培训、指导、病虫害防治、病虫害危害的预报预测、提高农产品质量安全，受益人数62135人。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡土人才人数（≥**人） | >=20人 | 20人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 设施农业专家人数（≥**人） | >=10人 | 10人 | 10 | 8 | 原因：因疫情影响，设施农业专家无法提供专业知识。整改措施：加强技术服务。 |
|  |  | 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2022年3月 | 2022年3月1日 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目结束时间 | 2022年12月 | 2022年12月30日 | 5 | 5 | 原因：因疫情影响，设施农业专家无法提供专业知识。整改措施：加强技术服务。 |
|  |  | 成本指标 | 技术服务队管理费用（≤**万元） | <=179.50万元 | 143.6万元 | 10 | 8 | 原因：因疫情影响，设施农业专家费用未支出。整改措施：加强技术服务。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户人口数（≥**人） | >=62135人 | 62135人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 购买农业技术服务（月） | >=10月 | 10月 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 叶城县拱棚建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 叶城县农业农村局 |  | 实施单位 | 叶城县园艺工作站 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 241.41 | 241.41 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 241.41 | 241.41 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目资金241.41万元，项目用于叶城县2021年拱棚建设项目，工程尾款支付，2021年度工程未完工资金未支付完成，2022年完成收尾工作支付尾款。该项目的实施了带动农户发展拱棚蔬菜产业，推动农业结构调整，提高农产品经济效益和竞争力。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目资金241.41万元，到位241.41万元，执行241.41万元，执行率100%，用于叶城县2021年拱棚建设项目工程尾款支付，提升了政府公信力。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程尾款数量（笔） | =1笔 | 1笔 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 资金足额保障率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 支付工程尾款成本（万元） | <=241.41万元 | 241.41万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完工带动村镇经济发展 | 有效带动 | 有效带动 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资金可持续使用年限（年） | =1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇人员满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 叶城县温室大棚建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 叶城县园艺工作站 |  | 实施单位 | 叶城县阿克塔什镇人民政府、叶城县金果镇人民政府、叶城县恰尔巴格镇人民政府、叶城县巴仁乡人民政府、叶城县乌吉热克乡人民政府、叶城县洛克乡人民政府、叶城县吐古其乡人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 19,511.07 | 19,511.07 | 19,199.63 | 10 | 98.4% | 9.84 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 19,511.07 | 19,511.07 | 19,199.63 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年温室大棚建设项目819座，项目总投资19511.07万元，项目建成后，可实现叶城县蔬菜种植业健康可持续发展，为社会提供大量绿色蔬菜产品，通过项目示范带动，带动增加收益脱贫户人口全年总收入达到655.2万元，带动脱贫户和边缘易致贫户人数达到1092人。可带动6个乡镇发展设施蔬菜产业，达到设施农业增效、农民增收的目的。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为19511.07万元，资金到位19511.07万元，已支付19199.63万元，资金执行率98.4%，用于发展设施农业，为社会提供大量绿色蔬菜产品，通过项目示范带动，带动增加收益脱贫户人口全年总收入达到346.7万元，带动脱贫户和边缘易致贫户人数达到440人。可带动乡镇发展设施蔬菜产业，达到设施农业增效、农民增收的目的。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 温室建设数量（座） | =819座 | 700座 | 10 | 8.55 | 偏差原因：洛克乡,金果镇，吐古其乡的温室大棚建设项目暂未完工, 整改措施：加快施工进度，项目尽快完成。 |
|  |  | 质量指标 | ★项目验收合格率（%） | =100% | 0.7143 | 10 | 7.14 | 偏差原因：洛克乡,金果镇，吐古其乡的温室大棚建设项目暂未完工, 整改措施：加快施工进度，项目尽快完成。 |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2022年3月1日 | 2022年3月1日 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2022年9月30日 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10 | 8 | 偏差原因：洛克乡,金果镇，吐古其乡的温室大棚建设项目暂未完工, 整改措施：加快施工进度，项目尽快完成。 |
|  |  |  | ★项目完工及时率（%） | =100% | 0.7143 | 5 | 3.57 | 偏差原因：洛克乡,金果镇，吐古其乡的温室大棚建设项目暂未完工, 整改措施：加快施工进度，项目尽快完成。 |
|  |  | 成本指标 | 温室每座建设成本（万元） | <=25万元 | 27.43万元 | 5 | 4.76 | 偏差原因：有119座大棚还未完工，目前完工的700座大棚平均成本为27.43万元。整改措施：加快未完工项目的实施进度。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加收益脱贫户人口全年总收入（万元） | >=655.20万元 | 346.7万元 | 8 | 4.23 | 偏差原因：洛克乡,金果镇，吐古其乡的温室大棚建设项目暂未完工, 整改措施：加快施工进度，项目尽快完成。 |
|  |  | 社会效益指标 | ★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数（≥人） | >=1092人 | 440人 | 8 | 4.03 | 偏差原因：洛克乡,金果镇，吐古其乡的温室大棚建设项目暂未完工, 整改措施：加快施工进度，项目尽快完成。 |
|  |  |  | 带动受益户数（分红户数）（户） | >=273户 | 40户 | 8 | 1.17 | 偏差原因：洛克乡,金果镇，吐古其乡的温室大棚建设项目暂未完工, 整改措施：加快施工进度，项目尽快完成。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 温室大棚可持续使用年限(年) | >=10年 | 10年 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | ★受益乡镇人员满意度（%） | >=95% | 0.95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 77.29 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 叶城县2022年特色种植项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 叶城县农业农村局 |  | 实施单位 | 叶城县园艺工作站 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 456.66 | 456.66 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 456.66 | 456.66 | — | — | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目总投资456.662078万元。为全县20个乡镇场区提供辣椒苗、西红柿苗、茄子苗、西瓜苗、甜瓜苗共20389户4495.81亩，该项目的实施能够大力发展我县蔬菜种植业，拓宽乡村农户稳定增收渠道，成为农民增收的重要途径，可带动收入134.87万元，受益人数85634人。 |  |  |  | 截止2022年12月31日，项目预算金额为456.66万元，资金到位456.66万元，已支付456.66万元，资金执行率100%，用于为我县20个乡镇场区购买优质的辣椒苗、西红柿苗、茄子苗、甜瓜苗、西瓜苗。大力发展我县蔬菜种植业，拓宽乡村农户稳定增收渠道，成为农民增收的重要途径，可带动收入134.87万元，受益人数85634人。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辣椒苗种植面积（亩） | >=2108.58亩 | 2108.58亩 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 西红柿苗种植面积（亩） | >=1920.84亩 | 1920.84亩 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 茄子种植面积（亩） | >=71.66亩 | 71.66亩 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 西瓜种植面积（亩） | >=315.39亩 | 315.39亩 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 甜瓜种植面积（亩） | >=79.34亩 | 79.34亩 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 种植作物成活率（≥**%） | >=85% | 85% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2022年3月1日 | 2022年3月1日 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2022年12月25日 | 2022年12月25日 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 辣椒苗种植平均每亩补助成本（元） | <=891元 | 891元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 西红柿苗种植平均每亩补助成本（元） | <=1200元 | 1200元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 茄子苗种植平均每亩补助成本（元） | <=870元 | 870元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 西瓜苗种植平均每亩补助成本（元） | <=812元 | 812元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 甜瓜苗种植平均每亩补助成本（元） | <=812元 | 812元 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加收益脱贫户人口全年总收入（ ≥**万元） | >=134.87万元 | 134.87万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益脱贫户人口数（≥**人） | >=85634人 | 85634人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升我县特色种植业发展 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户满意度（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》