自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年上海市对口援建叶城县城区1:500地形图测绘项目

实施单位（公章）：叶城县国土资源局

主管部门（公章）：叶城县国土资源局

项目负责人（签章）：王华明

填报时间：2018年12月31日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

叶城县国土资源局是行政单位，无下属预算单位，下设9个处室，分别是：行政办公室、土地市场管理、地籍股、测绘股、矿产资源管理股、规划测绘股、耕地保护股、土地整理、财务股。叶城县国土资源局单位编制数36人，实有人数31人。

其主要职能：（1）认真实施中央关于严格保护耕地的基本国策，实现耕地保护与我县人口、资源、环境、经济社会的协调发展。

（2）贯彻和执行国家有关土地、矿产管理工作的方针、政策、法律、法规，研究制定全县实施管理的规划和措施，并组织实施与监督。统一管理土地和城乡地籍、地政工作，处理土地权属纠纷；主管土地的调查、统计、分等定级、登记、发证工作；合同有关部门进行土地估价工作。

（3）组织编制土地利用规划、计划和土地后备资源开发规划计划，并对规划、计划执行情况进行监督检查。拟定实施耕地保护政策，实施农用地用途管制；组织基本农田保护，指导未利用土地的开发，土地整理，土地复垦和耕地开发的监督工作，确保耕地面积只能增加，不能减少。主管土地的征收、征用、划拨、出让工作；按照规定权限和程序承办建设用地的审批、报批工作，负责土地使用权限出让的组织，协调、审查报批和出让方案的落实。主管土地的有偿使用等工作，管理规范土地市场；负责人民政府审批的建筑用地的审查、报批；负责土地使用权转让、租赁、抵押等权属管理和监督检查。

（4）负责矿产资源管理，组织编制矿产资源规划，依法征收合理分配矿产资源补偿费及其使用，负责权限内地质勘查、采矿登记发证管理工作，征收管理矿产资源管理费。依法查处本行政区域内的测绘违法行为,并承担有关听证和行政诉讼的应诉工作。

（5）承办上级部门以及地区国土资源局、县人民政府交办的其它任务。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

测绘是经济社会发展不可或缺的基础保障。交通、水利、能源、通信等基础设施建设，需要地形图在选址规划、工程建设、变形监测等方面提供决策支持。城市规划和建设离不开地形图，地理信息和现代化测绘技术已经成为提高城市交通和市政公共设施管理水平的主要工具。

预期完成东城区的测绘面积，为城市规划、安保、经济、通信、光电、网络、空间的使用提供依据。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目,此资金为援疆资金。

3、项目用途及范围

主要用于城市规划、安保、经济、通信、光电、网络、空间的使用,为城市和规划建设提供便利。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据《关于下达2018年上海市对口支援喀什地区项目资金安排计划通知》沪指文（2018）23号文件要求，项目安排预算100万元，资金来源（援疆资金）。2018年上海市对口援建叶城县城区1:500地形图测绘项目预算安排总额为130万元，全部为援疆资金，2018年资金到位130万元；资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

根据援疆资金文件要求，资金到位130万元，本项目实际支付资金130万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付测绘费130万元。

（三）项目资金管理情况分析

根据《关于印发<叶城县对口援疆资金管理办法>的通知》、《关于转发<上海市对口支援新疆资金使用管理实施细则>的通知》文件要求，规范项目资金管理情况，并制定财务制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

根据《叶城县对口援疆资金管理办法》的要求，单位严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目属于援疆项目,已申请并进行招投标程序,由叶城县招投标管理部门组织实施。实施过程均按照招投标法的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年11月完成检查验收，2018年12月按检查验收合格后，按合同规定支付款项。

（二）项目管理情况分析

为保证项目质量和成本控制，严格按照《关于转发<上海市援疆项目管理暂行办法>的通知》文件要求，加强对该项目的管理。

项目领导组：由叶城县国土资源局有关领导及项目专家组成，主要负责项目的总体管理，保证项目进度及技术方案可行性论证，并为支持项目的实施调动各种相关资源，处理各种重要的情况等。

项目管理办公室：由叶城县国土资源局实施负责人和承建方项目经理组成，主要负责项目进行过程中，对生产过程进行监督，对阶段成果进行检验以确保项目按照计划进度、计划成本、计划质量进行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

叶城县国土资源局项目支出共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。

根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为93分。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

城区测绘面积数量11.1平方公里，至今该目标全部完成,完成率为100%。

（2）项目完成质量

项目按进度实施，城区测绘项目验收合格率100%，。根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格地形图入库数据要求，高质量完成工作,完成率为100%。

（3）项目实施进度

资金拨付及时率100%，项目完工及时率100%，根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与进度相统一的原则,如期完成项目,当年完成率为100%。

（4）项目成本节约情况

整治项目平均成本8.6万元每平方公里，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生,从项目实施结果中,效果良好。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

细化完善土地利用基础数据，掌握自然资源现状100%.完成率100%。

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

测绘数据可持续利用的影响度10年。

3.满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，受益员工满意度达99%，服务对象满意度指标完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

科学发展观的第一要义就是发展。促进区域协调发展，对测绘成果的形式、内容和测绘技术服务不断提出新需求，建设社会主义新农村，科学编制新农村发展规划、改善农村生活环境和村容村貌迫切需要现实性强、精度高的大比例地形图。加强环境治理保护，地形图也是必不可少的重要保障。

叶城县目前在城区没有完整的地形图，已严重影响了叶城县的城市发展，同时为叶城县的长治久安和社会稳带来了不利因素，本项目的建设刚好弥补了此项空白。此项目应持续性建设。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

根据科学研究设定相关参数，地形图要素测绘和表示按照国家和行业最新标准要求执行，采用航测法成图，严格按照各项财政资金管理办法和规定使用财政资金，遵守专款专用原则，坚持按项目、按规定程序、按进度拨款使用。不违反规定扩大开支范围，不提高开支标准，不弄虚作假，虚列支出，确保资金安全。

存在的问题：资金少实际测绘面积需求大

建议：应重视测绘在城市规划、安保、经济、通信、光电、网络、空间的重要作用，应多投入资金建设。

（三）其他

无其他需要说明内容。

六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解叶城县国土资源局项目支出的使用效率和效果，项目支出管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为顺利持续实施喀什地区叶城县国土资源局项目支出的工作奠定基础。

七、附表

《项目支出绩效自评表》