## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | “四好农村路”养护项目
主管部门 |  | 喀什地区交通运输局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县交通运输局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95.39 | 95.39 | 95.39 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 95.39 | 95.39 | 95.39 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | - |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | - |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 年度目标
| 2019年“四好农村公路”养护资金，用于阿卡孜至西合休乡道路水毁修复，惠及建档立卡贫困户4865户19179人，进一步逐步缩小城乡差距及2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。 |  |  |  |  | 项目资金9月底到位，招投标等项目前期工作 已完成，该项目实施地在西合休，西合休乡因天气原因无法施工，项目总资金314万元，前期支付30%资金，2019年4月天气好转后进行施工，项目还未实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 养护里程（公里） |  | 17 | 17 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 养护平均每公里单价（万元/每公里） |  | 5.4 | 5.4 | 15 | 15
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高村民经济作物输送率（%） |  | 90% | 90% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 农村通客车率（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 山区贫困居民出行平均缩短时间（小时） |  | 2 | 2 | 5 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困户数（户） |  | 4865 | 0 | 5 | 0 | 还未投入使用，措施：天气回暖后加快进度
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数（人） |  | 19179 | 19179 | 2 | 2
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求（%） |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 户间道路使用年限（年） |  | 8 | 8 | 3 | 3
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困户满意度（%） |  | ≥85% | 85% | 5 | 5
|  |  | 建档立卡贫困人口满意度（%） |  | ≥85% | 85% | 2 | 2
|  |  | 受益农民满意度（%） |  | ≥85% | 85% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 95